## ④修繕履歴
* | [8 empty] | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * | [16 empty] | 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 | [9 empty] | （単位：千円）
区分 | 推定修繕工事項目 | 暦年 | 2011 10期 |  | 2012 11期 |  | 2013 12期 |  | 2014 13期 |  | 2015 14期 |  | 2016 15期 |  | 2017 16期 |  | 2018 17期 |  | 2019 18期 |  | 2020 19期 |  | 2021 20期 |  | 2022 21期 |  | 2023 22期 |  | 2024 23期 |  | 2025 24期 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | 合計
|  | 経年 | 項目 | 費用 | 項目 | 費用 | 項目 | 費用 | 項目 | 費用 | 項目 | 費用 | 項目 | 費用 | 項目 | 費用 | 項目 | 費用 | 項目 | 費用 | 項目 | 費用 | 項目 | 費用 | 項目 | 費用 | 項目 | 費用 | 項目 | 費用 | 項目 | 費用 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
[5 empty] | 黄色は調査に関する費用 | 水色は設備長計に反映 |  | 桃色はシャッター | [8 empty] | 防災センター移設 送排風機 |  | 大雨被害 |  | コロナ |  | コロナ
[5 empty] | 駐車場ゲートリモコン修理 | 14280 | シリンダー修理 | 12600 | 誘導灯ランプ交換 | 6615 | シリンダー修理 | 16200 | シャッター点検修理 | 32400 | 漏水調査 | 17064 | 店舗雨樋化粧カバー復旧 | 24408 | シャッター修理 | 27000 | 防火扉補修 | 8800 | 排水槽フロートスイッチ取替 | 108900 | シャッター修理 | 16280 | 光電式感知器取替 | 92400 | エヤコン取替 | 228800 | 予算 | 3513898
[5 empty] | 植栽改修 | 103647 | 地下防災センター鍵制御盤修理 | 15750 | シャッター点検・修理 | 10500 | 電気錠修理 | 19980 | 室外機架台柱移設・植栽工事 | 370872 | シャッター修理 | 19440 | 駐輪場スライドドアー補修 | 29808 | 共用灯自動点滅器交換 | 35640 | 駐輪場照明器具取替 | 27000 | 水漏れ調査費 | 116600 | 電子錠補修 | 29700 | 漏水調査費 | 123310 | 防災シャッターモーター交換 | 330000
[5 empty] | シャッター修理 | 37800 | 鉄扉電気錠補修 | 19320 | 同上 補修工事 | 10500 | シリンダー取替 | 27000 | ゴミ庫シャッター修理 | 12960 | CS放送受信調査 | 27000 | 植栽補填 | 35640 | 排水槽フロートスイッチ交換 | 46440 | ポストダイヤル交換 | 45840 | 自転車搬送コンベア インバーター取替 | 121000 | 店舗シャッター修理 | 38830 | 受水槽内感知器取替 | 132000 | 防災シャッターモーター交換 | 495440
[5 empty] | センサーライト取付け | 38500 | 駐車場リモコン補修 | 19530 | 同上 スイッチＢOX補修 | 11550 | シャッター修理 | 41040 | 誘導灯取替 | 114480 | 階段踊り場漏水補修 | 37800 | 照明不点灯調査改修 | 43200 | 緊急ガス遮断弁保守点検 | 147548 | 防犯カメラメンテナンス | 50000 | シャッター修理 | 125730 | 宅配BOX修理 | 44000 | 電子錠・タイマー取替 | 134200 | 防災シャッターモーター交換 | 177870
[5 empty] | 路盤改修 | 54000 | 無線信号装置取付け | 21000 | シリンダー修理 | 36750 | 照明器具交換 | 41040 | シャッター点検修理 | 8640 | 消火器取替 | 38800 | 駐車場漏水補修 | 54918 | 植栽他工事 | 151200 | 防犯カメラ交換 | 50000 | 照明器具取替 | 168300 | プレハブ冷蔵庫修理 | 49500 | 防犯カメラ更新 | 242000 | 消火器誘導灯改修 | 350185
[5 empty] | エヤコンドレンアップ交換 | 88515 | ロボットゲート修理 | 23520 | 廊下灯絶縁不良調査・改修 | 36750 | 照明器具スイッチ改修 | 73224 | 地下管理室前通路上部止水工事 | 677150 | 地下EXPJ漏水補修 | 42120 | 照明器具取替 | 66960 | 庇補修・駐車場管理室漏水補修 | 213840 | 排水槽フロートスイッチ取替 | 50760 | ポストキャップ取替 | 211200 | 感知器取替 | 57200 | ガス管補修 | 275000 | 防災シャッターモーター交換 | 36300
[5 empty] | エヤコン交換 | 12600 | 駐車場照明器具取替 | 28770 | 煙感取替 | 37800 | 消防設備（住宅）改修工事 | 75075 | ゲート修理・受信機交換 | 113616 | 排水槽フロートスイッチ交換作業 | 46440 | シャッター修理 | 68364 | 自動ドア修理 | 270000 | 店舗ドレン改修 | 68365 | 排煙窓修理 | 220000 | タイル補修 | 60500 | 排煙窓修繕 | 319000 | 防災シャッターモーター交換 | 164934
[5 empty] | 電波障害施設調査費 | 40950 | オートロックスイッチ修理 | 39375 | 緊急ガス遮断弁 定期整備 | 46200 | 不鳴調査 | 86400 | 店舗シャッター修理 | 13608 | 自転車搬送コンベアライン取替 | 50760 | 駐輪場扉補修 | 109836 | 天井漏水補修工事 | 518400 | 増圧給水ポンプ圧力タンク取替 | 162800 | 規約改正業務 | 495000 | ゲートモーター交換 | 113256 | 消防設備点検費 | 323400 | シャッター修理 | 13860
[5 empty] | 照明器具交換 | 27300 | 喚起ダクト廻り漏水調査 | 46200 | 電気錠取替 | 61897 | 防鳥ネット改修 | 90720 | オートロックスイッチ及び扉シリンダー取替 | 108000 | 店舗前ダウンライト取り替え | 59400 | 電子錠・タイマー取替 | 118800 | 天井漏水調査 | 648000 | 排水管修繕工事 | 434500 |  |  | 電子錠取替 | 113300 | シャッター修理 | 788040 | 防災シャッターモーター交換 | 1081520
[5 empty] | 看板等補修工事 | 27300 | 自動ドア修理 | 190050 | 自動ドア修理 | 63000 | 排水ポンプ取替 | 225750 |  |  | 共用散水系統漏水補修 | 62640 | 誘導灯交換 | 172216 | 共用旧排水管調査 | 961632 | 受水槽排水ポンプ取替 | 550000 |  |  | 防火戸ラッチ調査 | 113850 | 非常照明器具取替 | 847000 | シャッター修理 | 15180
[5 empty] | K-配管ピット内防水工事 | 338100 | シャッター修理 | 496650 | 感知器調査 | 82950 | スプリンクラーヘッド取替 | 303480 |  |  | ELV誘導灯取替 | 66960 | ボイススピーカー取替 | 216160 | サイン工事 | 1447200 | シャッター修理 | 830488 |  |  | 排水槽フロートスイッチ取替 | 138600 | 防犯カメラ取替 | 1056000 | 照明器具取替 | 30800
[5 empty] | シリンダー修理 | 15750 |  |  | 照明器具交換 | 122850 | 送風機修理 | 357000 |  |  | 店舗出入口電子錠取替 | 83160 | ELV前照明器具取替 | 216160 |  |  | エントランス巾木額口補修 | 1447600 |  |  | 感知器改修 | 165000 | 排水ポンプ取替 | 1419000 | 電子錠アダプター取替 | 24200
[5 empty] | スプリンクラー調査 | 278250 |  |  | 鳩対策工事 | 262500 | シャッター修理点検修理 | 365040 |  |  | 平板不陸調整 | 95040 | 階段断線工事 | 343440 | [6 empty] | 地下排水ポンプ取替 | 178200 |  |  | 貯水槽水位制御工事 | 583000
[5 empty] | 共用部長尺シート補修 | 27800 |  |  | 送風機修理・ベルト交換点検修理 | 399000 | 植栽工事 | 379728 |  |  | 坪庭植栽他工事 | 98280 | エントランスエヤコン取替 | 829440 | [6 empty] | 照明器具取替 | 216700 |  |  | 防災盤部品交換 | 2420000
[5 empty] | 路盤補修 | 44600 |  |  |  |  | 消防設備（共用部）改修 | 577500 |  |  | 駐輪場スライダー扉開閉不良調整 | 126900 | 中央監視装置MCU UPS交換工事 | 950400 | [6 empty] | 発電室防音ドア補修 | 228800 |  |  | シャッター修理 | 480150 |  |  | 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2031 30: 0
[5 empty] | 照明器具交換 | 23541 | [5 empty] | 734400 |  |  | ポット用樹木支柱補修 | 137916 | [8 empty] | 駐車場出入口グレーチング補修 | 295680
[15 empty] | 防犯カメラ設置 | 199800 | [8 empty] | 駐車場ピット内漏水調査 | 317350 |  |  | ※防災シャッターは３台分
[15 empty] | 庇シーリング打ち替え | 200880 | [8 empty] | 消火補給水槽廻り取替 | 473000
[15 empty] | ゲート修理 | 243216 | [8 empty] | 電気温水器取替 | 473000
[15 empty] | 店舗天井漏水 | 291600 | [8 empty] | ゴミ庫シャッター修理 | 893750
[15 empty] | CS放送改修工事 | 463320 | [8 empty] | 屋外階段シート改修 | 6435000
[15 empty] | 庇補修工事 | 799200
[15 empty] | １階南軒天塗装工事 | 885600
[15 empty] | １階空調ガラリ補修工事 | 1976400
|  |  | 小修繕一式（明細不明） | 2393060 |  | 1172933 |  | 912765 |  | 1188862 |  | 3413577 |  | 1451726 |  | 6069736 |  | 3279750 |  | 4466900 |  | 3726153 |  | 1566730 |  | 10451496 |  | 5751350 |  | 6432239 |  | 3513898
特別修繕履歴 |  |  | 鉄部塗装工事 | 6102115 | 湧水ポンプ取替 | 399000 | 大規模修繕工事 | 161599000 | 設備調査費用 | 997500 | 駐車場天井漏水対策工事 | 518400 | 中央監視装置バッテリー交換工事 | 259200 | 非常照明器具取替 | 61560 | 送風機改修工事 | 1285200 | ガス漏れ警報器一括取替工事 | 1181952 | 地下駐車場送風機修繕工事 | 2572900 | 消防設備改修工事 | 8090500 | 消防設備改修工事 | 1843600 | 施設用ゴミ置き場冷蔵庫機器取替 | 866800 | 調査費 さんど亭雑配管 | 512950 | ガス警報一括取替 | 920040
|  |  | 鉄部塗装工事監理費用 GC | 420000 | 植栽改修工事 | 868335 | 委託コンサル費 JEM | 525000 | スプリンクラー配管改修工事 | 178500 | 駐車場防犯カメラ新設工事 | 285120 | 消火補給水槽防水工事 | 0 | 鳩除けネット修繕工事 | 56160 | 防災センター改修工事 | 38988000 | 鉄部塗装工事 | 9513043 |  |  | 自家用受変電設備改修 | 462000 | アルミハニカムパネル庇補修 | 846780 | 住宅防災盤更新 | 6930000 | 配管改修費 さんど亭 | 2217600 | 外壁調査 | 968000
|  |  | 大規模修繕工事積算費用 | 1680000 | 照明器具取替工事 | 1096698 | 工事監理費 GC | 2142000 | 床面舗装改修費 | 100000 | センサーライト新設工事 | 113400 | 一括受電コンサル費 | 1890000 | 消防設備不具合ヶ所改修工事 | 2965680 | 防災センター移設に伴う建築工事 駐輪機増設含む | 4369680 | 東階段横タラップ設置工事 | 96120 |  |  | 防犯カメラ増設工事 | 450000 | 自転車搬送コンベアモーターユニット取替 | 1636800 | 地下防災総合盤調査費 | 485100 | 増圧給水ポンプユニット整備工事 | 1573000 | 地下駐車場防災シャッター修理 | 2075040
[5 empty] | 敷地土間等補修工事 | 481000 | 消防設備改修工事 | 971250 |  |  | 地下湧水対策工事 | 136080 | インターフォン工事コンサル費 | 540000 | 自動ドア装置交換 | 1771200 | 駐輪場改良工事 | 3682260 | 床シート貼替工事 | 237600 |  |  | 非常用自家発設備点検整備 | 1615900 | 地下駐車場給排気設備更新 | 23564750 | 消火器取替 | 340680 | 宅配BOX更新 | 4222900 | ※防災シャッター残2台分
[5 empty] | 中央監視盤交換工事 | 3150000 | スプリンクラー流水検知弁交換 | 882000 |  |  | 宅配BOXメモリー電池更新 | 17161 | インターフォン工事着手金 | 270000 | 中央監視MCU部品更新工事 | 0 | 地下2階発電機室漏水補修工事 | 3637440 | 消防設備改修工事 | 0 |  |  | アルミハニカムパネル庇補修 | 0 | [6 empty] | 東階段シート貼替補修工事 | 3814800
[5 empty] | 電動シャッター改造工事 | 4304947 | 設備調査費用 | 0 |  |  | 共用部照明LED化工事 | 6080400 | 歩道陥没ヶ所改修工事 | 1272510 | 中央監視装置機能移設調査 | 216000 |  |  | 防犯カメラ更新工事 | 3368400 |  |  | 自転車搬送コンベアユニット取替 | 0 | [6 empty] | 店舗ポスト入替工事 | 988900
[5 empty] | 大規模修繕コンサル費 JEM | 903000 | 図面保存作業費 デジタル化 | 670950 |  |  | 同 コンサル費用 | 378000 | 駐車場排水ポンプ制御部品交換 | 185760 | 増圧ポンプユニット更新工事 | 5292000 | [14 empty] | 地下駐車場管理室漏水改修工事 | 4301000
[7 empty] | 商業組合設立コンサル費 | 0 |  |  | 駐車場給気ファン修理 | 190080 | 地下駐車場雨水管管内洗浄工事 | 2793960 | 防災センター内排水改修工事 | 55890 | [14 empty] | 地下駐車場感知器交換工事 | 1006500 | 2026 25: 関西ホーチキ220万
[11 empty] | ガス緊急遮断弁整備 | 695736 | 高圧一括受電 課金メーター工事 | 16200000 | EXPJ取替工事 | 361260 | [14 empty] | 西棟２階天井改修工事 | 481800
[11 empty] | 消防設備改修工事 | 864000 | 一括受電工事仮設工事 | 1296000 | タイムズ管理室天井漏水改修工事 | 250560 | [14 empty] | 地下駐車場PIT湧水調査 | 151800
[13 empty] | 高圧一括受電課金メーター更新 | 18792000 | 地下２階排水ポンプ・制御盤改修工事 | 1933200 | [14 empty] | 地下PITポンプ入替工事 | 1175900
[13 empty] | 一括受電に伴う電気設備譲渡 | 318745 | 地下2階ピット湧水調査 | 2484000 | [14 empty] | 西棟2階 W-EBカメラ増設工事 | 935000
[13 empty] | 非接触キーシステム設置工事 | 1004400 | [16 empty] | 西棟地下感知器取替工事 | 1870000 | 2026 25: 関西ホーチキ
[13 empty] | インターフォン工事 | 14040000
合計 |  |  |  | 8202115 |  | 11202980 |  | 166790200 |  | 1276000 |  | 9278377 |  | 58862575 |  | 15447510 |  | 51962580 |  | 14397115 |  | 2572900 |  | 10618400 |  | 27891930 |  | 8622580 |  | 8526450 |  | 18688780

## ①収支決算書
②収支決算書
区分 | 暦年 | 2012 11期 |  |  | 2013 12期 |  |  | 2014 13期 |  |  | 2015 14期 |  |  | 2016 15期 |  |  | 2017 16期 |  |  | 2018 17期 |  |  | 2019 18期 |  |  | 2020 19期 |  |  | 2021 20期 |  |  | 2022 21期 |  |  | 2023 22期 |  |  | 2024 23期 |  |  | 2025 24期 |  |  | 2026 25期 |  |  | 2027 26期 |  |  | 2028 27期 |  |  | 2029 28期 |  |  | 2030 29期 |  |  | 2031 303期 |  |  | 2033 31期 |  |  | 2034 33期 |  |  | 2035 34期 |  |  | 2036 35期 |  |  | 2037 36期 |  |  | 2038 37期 |  |  | 2039 38期 |  |  | 2040 39期 |  |  | 2041 40期
| 経年 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計 | 住宅 | 施設 | 合計
一般会計 | [44 empty] | 改定増 | 1736250.8963
収入 |  | 15799134 | 44283015 | 60082149 | 15328412 | 42341955 | 57670367 | 15248626 | 48506244 | 63754870 | 14745969 | 48717851 | 63463820 | 14563712 | 51952891 | 66516603 | 20755133 | 50488915 | 71244048 | 20823726 | 58316367 | 79140093 | 21695254 | 57643297 | 79338551 | 21211585 | 58458901 | 79670486 | 20770057 | 50933503 | 71703560 | 20899294 | 51983211 | 72882505 | 23622055 | 64241539 | 87863594 | 21529949 | 60033487 | 81563436 | 21845222 | 58240072 | 80085294 | 22894360 | 64254444 | 87148804
支出 |  | 14302646 | 43284779 | 57587425 | 14319846 | 40868786 | 55188632 | 14385198 | 48294565 | 62679763 | 14534040 | 50687167 | 65221207 | 15418353 | 52694085 | 68112438 | 21839697 | 58255364 | 80095061 | 20431542 | 57938447 | 78369989 | 19688303 | 61188465 | 80876768 | 20835160 | 58463241 | 79298401 | 19528964 | 51788094 | 71317058 | 27201379 | 55843143 | 83044522 | 23551500 | 69294146 | 92845646 | 23137740 | 61861065 | 84998805 | 22068504 | 62343301 | 84411805
①当期余剰金 |  | 1496488 | 998236 | 2494724 | 1008566 | 1473169 | 2481735 | 863428 | 211679 | 1075107 | 211929 | -1969316 | -1757387 | -854641 | -741194 | -1595835 | -1084564 | -7766449 | -8851013 | 392184 | 377920 | 770104 | 2006951 | -3545168 | -1538217 | 376425 | -4340 | 372085 | 1241093 | -854591 | 386502 | -6302085 | -3859932 | -10162017 | 70555 | -5052607 | -4982052 | -1607791 | -1827578 | -3435369 | -223282 | -4103229 | -4326511 | 22894360 | 64254444 | 87148804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
➁前期繰越額 |  | 21025741 | 12061498 | 33087239 | 22522229 | 11831328 | 34353557 | 23530795 | 13238027 | 36768822 | 24394223 | 13449706 | 37843929 | 24606152 | 11480390 | 36086542 | 23752411 | 10738296 | 34490707 | 22667847 | 2971847 | 25639694 | 22827420 | 1781137 | 24608557 | 24754689 | -3136679 | 21618010 | 24904142 | -4657466 | 20246676 | 25909401 | -6829861 | 19079540 | 19365546 | -12047486 | 7318060 | 19117706 | -18904333 | 213373 | 17244202 | -22357649 | -5113447 | 17020920 | -26460878 | -9439958 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846
③前期余剰金取崩 |  | 0 | 1228406 | 1228406 | 0 | 66470 | 66470 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④電気使用料振替 | [16 empty] | -271320 | -1675040 | -1946360 | -232611 | -1568630 | -1801241 | -230431 | -1542119 | -1772550 | -226972 | -1516447 | -1743419 | -235834 | -1317804 | -1553638 | -241770 | -1357693 | -1599463 | -318395 | -1804240 | -2122635 | -265713 | -1625738 | -1891451 |  |  | 0
次期繰越額 |  | 22522229 | 11831328 | 34353557 | 23530795 | 13238027 | 36768822 | 24394223 | 13449706 | 37843929 | 24606152 | 11480390 | 36086542 | 23752411 | 10738296 | 34490707 | 22667847 | 2971847 | 25639694 | 22827420 | 1781137 | 24608557 | 24754689 | -3136679 | 21618010 | 24904142 | -4657466 | 20246676 | 25909401 | -6829861 | 19079540 | 19365546 | -12047486 | 7318060 | 19117706 | -18904333 | 213373 | 17244202 | -22357649 | -5113447 | 17020920 | -26460878 | -9439958 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846 | 39915280 | 37793566 | 77708846
特別会計
収入 |  | 15229694 | 19486706 | 34716400 | 12553628 | 9331488 | 21885116 | 12347312 | 9151488 | 21498800 | 11802152 | 9091488 | 20893640 | 11924832 | 9479868 | 21404700 | 11491512 | 8751488 | 20243000 | 11541381 | 8731488 | 20272869 | 11561362 | 8931488 | 20492850 | 11724272 | 9336828 | 21061100 | 11471344 | 13107989 | 24579333 | 13240750 | 11088465 | 24329215 | 11499212 | 9211488 | 20710700 | 11297802 | 9311488 | 20609290 | 11280752 | 9451488 | 20732240
支出 |  | 1295857 | 9907123 | 11202980 | 108351601 | 58438599 | 166790200 | 267916 | 1008084 | 1276000 | 4154088 | 5124289 | 9278377 | 37010093 | 21852482 | 58862575 | 11198798 | 4248712 | 15447510 | 15987879 | 35974701 | 51962580 | 12217450 | 2179665 | 14397115 | 1275258 | 1297624 | 2572882 | 4822037 | 5796363 | 10618400 | 13433046 | 14458884 | 27891930 | 7172550 | 1350030 | 8522580 | 6050145 | 2476305 | 8526450 | 9834979 | 9183801 | 19018780
①当期余剰金 |  | 13933837 | 9579583 | 23513420 | -95797973 | -49107111 | -144905084 | 12079396 | 8143404 | 20222800 | 7648064 | 3967199 | 11615263 | -25085261 | -12372614 | -37457875 | 292714 | 4502776 | 4795490 | -4446498 | -27243213 | -31689711 | -656088 | 6751823 | 6095735 | 10449014 | 8039204 | 18488218 | 6649307 | 7311626 | 13960933 | -192296 | -3370419 | -3562715 | 4326662 | 7861458 | 12188120 | 5247657 | 6835183 | 12082840 | 1445773 | 267687 | 1713460
➁前期繰越額 |  | 115617897 | 78314753 | 193932650 | 129551734 | 87894336 | 217446070 | 33753761 | 38787225 | 72540986 | 45833157 | 46930629 | 92763786 | 53481221 | 50897828 | 104379049 | 28395960 | 38525214 | 66921174 | 28959994 | 44703030 | 73663024 | 24746107 | 19028447 | 43774554 | 24320450 | 27322389 | 51642839 | 34996436 | 36878040 | 71874476 | 41881577 | 45507470 | 87389047 | 41931051 | 43494744 | 85425795 | 46576108 | 53160442 | 99736550 | 52089478 | 61621363 | 113710841
③前期余剰金取崩 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④電気使用料振替 | [15 empty] | 0 | 271320 | 1675040 | 1946360 | 232611 | 1568630 | 1801241 | 230431 | 1542119 | 1772550 | 226972 | 1516447 | 1743419 | 235834 | 1317804 | 1553638 | 241770 | 1357693 | 1599463 | 318395 | 1804240 | 2122635 | 265713 | 1625738 | 1891451 | 0 | 0 | 0
次期繰越額 |  | 129551734 | 87894336 | 217446070 | 33753761 | 38787225 | 72540986 | 45833157 | 46930629 | 92763786 | 53481221 | 50897828 | 104379049 | 28395960 | 38525214 | 66921174 | 28959994 | 44703030 | 73663024 | 24746107 | 19028447 | 43774554 | 24320450 | 27322389 | 51642839 | 34996436 | 36878040 | 71874476 | 41881577 | 45507470 | 87389047 | 41931051 | 43494744 | 85425795 | 46576108 | 53160442 | 99736550 | 52089478 | 61621363 | 113710841 | 53535251 | 61889050 | 115424301
内、電気使用料積立分累計
[10 empty] | 72540986 |  |  | 92763786 |  |  | 104379049 |  | 7934950 | 74856124 |  | -11194510 | 70403464 |  |  | 41514994 |  |  | 49383279 |  |  | 69614898 |  |  | 85129469 |  |  | 83166217 |  |  | 97476972
[10 empty] | 92763786 |  |  | 104379049 |  |  | 66921174 |  |  | 81597974 |  |  | 40514994 |  |  | 49383279 |  |  | 69614898 |  |  | 85129469 |  |  | 83166217 |  |  | 97476972 |  |  | 111451263

## ⑤総括表
（様式第4-1号）長期修繕計画総括表 | [24 empty] | 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 | [9 empty] | （単位：千円）
区分 | 推定修繕工事項目 | 暦年 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | 2009～合計
|  | 経年 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
仮設 | 0 共通仮設工事 |  | 2013 12: 6940000; 2026 25: 1273077.0932; 2027 26: 4290572.1188; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2040 39: 11845792.1479 |  | 24349441.3599
| 1 直接工事費 |  | 2013 12: 34294760; 2026 25: 10153596.0588; 2027 26: 34894539.5243; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2040 39: 58537262.0637 |  | 137880157.6468
建築 | ２ 下地補修工事 |  | 2013 12: 3623030; 2026 25: 1186884.0834; 2027 26: 3569889.3778; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2040 39: 6184100.9115 |  | 14563904.3727
| ３ 石・タイル工事 |  | 2013 12: 9371720; 2026 25: 2826284.7023; 2027 26: 9482975.117; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2040 39: 15996462.1309 |  | 37677441.9502
| ４ シーリング工事 |  | 2013 12: 9831467; 2019 18: 鉄部塗装; 2026 25: 2819683.4276; 2027 26: 10096334.8201; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2040 39: 16781198.0678 |  | 39528683.3155
| ５ 外壁塗装工事 |  | 2013 12: 20062142; 2019 18: 前回2010; 2026 25: 5758034.5659; 2027 26: 20598375.0533; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2040 39: 34243798.8723 |  | 80662350.4915
| ７ 鉄部塗装工事 |  | 2011 10: 6102115; 2013 12: 4339760; 2019 18: 9513043; 2030 29: 11828273.2609; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2040 39: 7407477.6559 |  | 39190668.9167
| ８ 防水工事 |  | 2013 12: 21218928; 2018 17: 3637440; 2025 24: 481800; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2040 39: 36218301.252 |  | 61556469.252
| ９ 床工事 |  | 2013 12: 9019455; 2019 18: 237600; 2022 21: 0; 2025 24: 3814800; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2040 39: 15395185.7662 |  | 28467040.7662 |  |  | 物価上昇率
| 10 洗い工事 |  | 2013 12: 7533830; 2025 24: 4301000; 2026 25: 2717059.0264; 2027 26: 7169328.4826; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2040 39: 12859392.5443 |  | 34580610.0533 | 第2回目建築工事費計 |  | 利率 | 0.02
| 11 その他雑工事 |  | 2013 12: 9648800; 2014 13: 100000; 2017 16: 56160; 2019 18: 96120; 2022 21: 846780; 2025 24: 2075040; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2040 39: 16469406.2358 |  | 29292306.2358 | 東棟 | 103617316.668
| 12 室内改装その他工事 |  | 2012 11: 4304947; 2013 12: 1070100; 2017 16: 2438910; 2018 17: 4369680; 2024 23: 4222900; 2025 24: 988900; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2040 39: 1826539.2187 |  | 19221976.2187 | 西棟 | 30744811.8015
| 13 工事管理費 |  | 2013 12: 11046008; 2026 25: 4010192.8437; 2027 26: 13515302.1741; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2040 39: 18854281.6761 |  | 47425784.6938 | 第3回目建築工事費計
|  |  | 2026 25: 2026年以降の設備想定額は②工事費内訳書（一般会計の小修繕+特別会計による修繕）による推定額を採用する。 |  |  |  | 252619198.5429
設備 | ８ 給水設備 |  | 2017 16: 5292000; 2024 23: 1573000; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2032 31: 7122335.2464; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2039 38: 2117050.8962 |  | 16104386.1426
| ９ 排水設備 | エフロレッセンス除去 | 2012 11: 399000; 2015 14: 136080; 2016 15: 2979720; 2017 16: 1933200; 2024 23: 2217600; 2025 24: 1175900; 2027 26: 489317.5712; 2030 29: 519267.7211; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2033 32: 551051.0597; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2036 35: 584779.793; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2039 38: 620572.9946 |  | 11606489.1395
|  | 排水ポンプ | 2026 25: 92434.6154; 2028 27: 1566690.6597; 2030 29: 100054.2004; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2033 32: 1729753.082; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2036 35: 112677.2804; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2038 37: 1909787.1721 |  | 5511397.0099
| 10 ガス設備 |  | 2015 14: 695736; 2019 18: 1181952; 2025 24: 920040; 2029 28: 1195040; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2034 33: 1319420.7231; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2039 38: 1456747.0917 |  | 6768935.8147
| 11 空調・換気設備 |  | 2015 14: 190080; 2018 17: 1285200; 2020 19: 2572900; 2021 20: 1615900; 2022 21: 23564750; 2023 22: 866800; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2034 33: 3405046.896 |  | 33500676.896
| 12 電灯設備等 | 照明器具 | 2012 11: 1096698; 2015 14: 6097561; 2016 15: 36606745; 2021 20: 462000; 2026 25: 87514.2308; 2027 26: 89264.5154; 2028 27: 91049.8057; 2029 28: 92870.8018; 2030 29: 94728.2178; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2031 30: 96622.7822; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2032 31: 98555.2378; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2033 32: 100526.3426; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2034 33: 102536.8695; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2035 34: 104587.6068; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2036 35: 106679.359; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2037 36: 108812.9462; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2038 37: 110989.2051; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2039 38: 113208.9892; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2040 39: 115473.169 | 117782.6323 | 45894206.7111
|  | キューピクル点検改修 | 2026 25: 510085.3311; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2031 30: 563175.422; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2036 35: 621791.1723 | 686507.6969 | 2381559.6224
|  | 自家発点検整備 | 2026 25: 11913000; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2031 30: 1969773.0833 | 2401142.3972 | 16283915.4804
| 13 情報・通信設備 | インターフォン設備 | 2012 11: 3150000; 2016 15: 15573600; 2018 17: 38988000; 2019 18: 3368400; 2021 20: 450000; 2023 22: 6930000; 2025 24: 935000; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2031 30: 20188025.0749 |  | 89583025.0749
|  | 中央監視盤 | 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2039 38: 9326867.5846 |  | 9326867.5846
|  | 防犯カメラ | 2028 27: 511632.633; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2031 30: 542948.6432; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2034 33: 576181.4437; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2037 36: 611448.3575; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2040 39: 648873.8886 |  | 2891084.9661
| 14 消防用設備 |  | 16097770 |  |  |  | 1853250 | 178500 | 864000 | 0 | 3027240 | 0 | 0 | 0 | 8090500 | 1843600 | 240680 | 0 | 2876500 | 2957397.6 | 3016545.552 | 3076876.463 | 3138413.9923 | 3201182.2721 | 3265205.9176 | 3330510.0359 | 3397120.2367 | 3465062.6414 | 3534363.8942 | 3605051.1721 | 3677152.1955 | 3750695.2395 | 3825709.1442 | 3902223.3271 | 3980267.7937 | 90195817.4775
| 15 昇降機設備 |  | 2022 21: 1636800 |  | 1636800 |  | .
| 16 駐車駐輪設備 |  | 2015 14: 285120; 2018 17: 3682260; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2040 39: 2337753.458 |  | 6305133.458
外構 ・その他 | 17 外構・附属施設 |  | 2012 11: 1349335; 2015 14: 518400; 2016 15: 1272510; 2025 24: 151800; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2035 34: 361469.2033 |  | 3653514.2033
| 18 調査・診断、 設計、工事監理等費用 |  | 2011 10: 420000; 2012 11: 903000; 2013 12: 3337950; 2014 13: 997500; 2015 14: 378000; 2016 15: 2430000; 2017 16: 2700000; 2023 22: 485100; 2024 23: 512950; 2025 24: 968000; 2026 25: 1229792.4721; 2027 26: 4144692.6667; 2030 29: 473130.9304; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2040 39: 7578575.9563 |  | 26558692.0255
| 19 長期修繕計画作成費用 |  | 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2039 38: 1000000 |  | 1000000
| 20 その他 |  | 2011 10: 1680000; 2013 12: 6199000; 2015 14: 113400 |  | 7992400
工事費計 |  |  |  | 0 | 8202115 | 11202980 | 159390200 | 1276000 | 9278377 | 58862575 | 15447510 | 51962580 | 14397115 | 2572900 | 10618400 | 27891930 | 8522580 | 8526450 | 18688780 | 47535036.0508 | 111357136.9732 | 5246249.5615 | 4426324.7941 | 16216636.6027 | 26625750.9231 | 10551400.5202 | 5778450.721 | 8868248.5736 | 4000420.7044 | 5030978.7768 | 4397413.4992 | 5771471.6166 | 18460156.7004 | 267202098.3419 | 7185700.5201 | 1.2078
消費税 |  |  | 2013 12: 7400000; 2018 17: 0; 2020 19: 306.1812; 2025 24: 0; 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 2032 31: 438.9608 |  | 0.029839
支出 | 年度合計 |  |  | 0 | 8202115 | 11202980 | 166790200 | 1276000 | 9278377 | 58862575 | 15447510 | 51962580 | 14397115 | 2573206.1812 | 10618400 | 27891930 | 8522580 | 8526450 | 18688780 | 47535036.0508 | 111357136.9732 | 5246249.5615 | 4426324.7941 | 16216636.6027 | 26625750.9231 | 10551839.481 | 5778450.721 | 8868248.5736 | 4000420.7044 | 5030978.7768 | 4397413.4992 | 5771471.6166 | 18460156.7004 | 267202098.3419 | 7185700.5201 | -1.1481
収入 | 年度合計 |  |  |  | 23148972 | 34716400 | 21885116 | 21498800 | 20893640 | 21404700 | 20243000 | 20272869 | 20492850 | 21061100 | 24579333 | 24329215 | 20710700 | 20609290 | 20732240 | 31746499.52 | 31746499.52 | 31746499.52 | 31746499.52 | 31746499.52 | 31746499.52 | 31746499.52 | 31746499.52 | 31746499.52 | 31746499.52 | 31746499.52 | 31746499.52 | 31746499.52 | 31746499.52 | 31746499.52 | 31746499.52 | -11.7494
当期余剰金 |  |  |  | 0 | 14946857 | 23513420 | -144905084 | 20222800 | 11615263 | -37457875 | 4795490 | -31689711 | 6095735 | 18487893.8188 | 13960933 | -3562715 | 12188120 | 12082840 | 2043460 | -15788536.5308 | -79610637.4532 | 26500249.9585 | 27320174.7259 | 15529862.9173 | 5120748.5969 | 21194660.039 | 25968048.799 | 22878250.9464 | 27746078.8156 | 26715520.7432 | 27349086.0208 | 25975027.9034 | 13286342.8196 | -235455598.8219 | 24560798.9999 | -14.1053
| 電気使用料金振替 |  | 2017 16: 1946360; 2018 17: 1801241; 2019 18: 1772550; 2020 19: 1743419; 2021 20: 1553638; 2022 21: 1599463; 2023 22: 2122635; 2024 23: 1891451
修繕積立金 次年度繰越金 |  |  |  | 178985793 | 193932650 | 217446070 | 72540986 | 92763786 | 104379049 | 66921174 | 73663024 | 43774554 | 51642839 | 71874151.8188 | 87388722.8188 | 85425470.8188 | 99736225.8188 | 113710516.8188 | 115753976.8188 | 99965440.2881 | 20354802.8348 | 46855052.7934 | 74175227.5193 | 89705090.4366 | 94825839.0334 | 116020499.0724 | 141988547.8715 | 164866798.8179 | 192612877.6335 | 219328398.3767 | 246677484.3975 | 272652512.3009 | 285938855.1204 | 50483256.2985 | 75044055.2984 | -15.2832
一般会計 | bar: 2011 10
収入 | [5 empty] | 60082149 | 57670367 | 63754870 | 63463820 | 66516603 | 71244048 | 79140093 | 79338551 | 79670486 | 71703560 | 72882505 | 87863594 | 81563436 | 80085294 | 管理費 | 値上げ率(%) | 5 | 単年当たり増額 | 1736250.8963 | 15年増額累計 | 26043763.4451
支出 |  |  | 2012 11: 57587425; 2013 12: 55188632; 2014 13: 62679763; 2015 14: 65221207; 2016 15: 68112438; 2017 16: 80095061; 2018 17: 78369989; 2019 18: 80876768; 2020 19: 79298401; 2021 20: 71317058; 2022 21: 83044522; 2023 22: 92845646; 2024 23: 84998805; 2025 24: 84411805
| 小修繕（議案上程していない）額 | 上記特別会計明細には含まれていない額 | 2011 10: 2393060; 2012 11: 1172933; 2013 12: 912765; 2014 13: 1188862; 2015 14: 3413577; 2016 15: 1451726; 2017 16: 6069736; 2018 17: 3279750; 2019 18: 4466900; 2020 19: 3726153; 2021 20: 1566730; 2022 21: 10451496; 2023 22: 5751350; 2024 23: 6432239; 2025 24: 0
| 年度合計収支 |  | 2012 11: 2494724; 2013 12: 2481735; 2014 13: 1075107; 2015 14: -1757387; 2016 15: -1595835; 2017 16: -8851013; 2018 17: 770104; 2019 18: -1538217; 2020 19: 372085; 2021 20: 386502; 2022 21: -10162017; 2023 22: -4982052; 2024 23: -3435369; 2025 24: -4326511
| 次年度繰越 |  | 2012 11: 34353557; 2013 12: 36768822; 2014 13: 37843929; 2015 14: 36086542; 2016 15: 34490707; 2017 16: 25639694; 2018 17: 24608557; 2019 18: 21618010; 2020 19: 20246676; 2021 20: 19079540; 2022 21: 7318060; 2023 22: 213373; 2024 23: -5113447; 2025 24: -9439958
[20 empty] | 西棟 | 東棟
| 住宅修繕積立金 | 530220 | 2012 11: 収入で特別修繕費=再開発事業の解散清算金; 2023 22: 共通仮設費 5％; 2026 25: 936081.4914; 2027 26: 3443042.2291
[17 empty] | 直接仮設費 |  |  | 7849060 | 26445700
[17 empty] | 下地処理工事 |  |  | 917500 | 2705530
[17 empty] | 石タイル工事 |  |  | 2184810 | 7186910
[13 empty] | シート工事 6,435工事欄へ |  |  |  | シーリング工事 |  |  | 2179707 | 7651760
[17 empty] | 塗装工事 | 外部 |  | 2209848 | 8503004
[18 empty] | 鉄部 |  | 1280329.8282 | 10934485.5821
防水工事
床工事
[17 empty] | 洗い工事 |  |  | 2100375 | 5433455
その他工事
外構工事
[18 empty] | 小計 |  | 19657711.3196 | 72303886.8112
[18 empty] | 諸経費15％ |  | 2948656.6979 | 10845583.0217
[18 empty] | 合計 |  | 22606368.0175 | 83149469.8329
[18 empty] | TAX 10％ |  | 2260636.8018 | 8314946.9833
[18 empty] | 総額 |  | 24867004.8193 | 91464416.8162
[17 empty] | 利率 | 2 |  | 2 | 2
[17 empty] | 期間 |  |  | 13 | 14
[17 empty] | 推定額 |  |  | 32168122.3137 | 120685355.5649
Note on F10: 共用） 住宅4,351,047+563,365 施設1,187,703
Note on N10: 鉄部塗装工事 住宅-8,542,713 施設-970,330
Note on M11: 共用）発電機室漏水補修工事
Note on T11: 西棟2階天井漏水補修
Note on H12: 屋外階段は補修のみ
Note on N12: 住宅）長尺シート貼替
Note on Q12: 屋外階段シート貼替 一般会計小修繕より支出 6,435,000
Note on T12: 屋外階段シート貼替追加
Note on T13: 地下管理室漏水補修工事
Note on I14: 共用）路盤舗装補修
Note on L14: 施設）鳩除けネット修繕
Note on N14: 東棟４階東階段 メンテ用タラップ設置
Note on Q14: 住宅）ハニカムパネル庇補修
Note on T14: 共用）駐車場防災シャッター電動機交換工事
Note on G15: シャッター改修
Note on L15: 施設）自動ドア装置交換 1,771,200 共用）防災センター内排水改修工事 55,890 共用）EXPJ取替工事 361,260 共用）タイムズ管理室天井漏水改修工事 250,560
Note on M15: 共用）防災センター移設に伴う建築工事
Note on S15: 住宅）宅配BOX更新
Note on T15: 店舗ポスト入替
Note on L18: 住宅）増圧ポンプユニット更新
Note on S18: 住宅）増圧給水ポンプユニット整備工事
Note on AA18: 増圧ポンプ整備
Note on G19: 湧水ポンプ改修
Note on J19: 共用）地下湧水対策工事
Note on K19: 共用）駐車場排水ポンプ制御部品取替 185,760 共用）駐車場雨水管内洗浄清掃工事 2,793,960
Note on L19: 共用）地下２階排水ポンプ・制御盤改修工事
Note on S19: 施設）サンド亭雑排水管取替工事
Note on T19: 地下排水ポンプ交換
Note on V19: エフロ除去
Note on U20: フロートスイッチ等
Note on W20: ポンプ入替
Note on J21: 共用）ガス緊急遮断弁整備作業
Note on N21: 住宅）ガス漏れ警報一括取替
Note on T21: 住宅）ガス警報器一括取替
Note on X21: ガス警報一括取替 遮断弁保守点検他
Note on J22: 共用）駐車場給気ファン修理
Note on M22: 共用）送風機改修工事
Note on O22: 共用）地下駐車場送風機修繕工事
Note on P22: 共用）非常用自家発電設備点検整備
Note on Q22: 共用）地下駐車場給排気設備更新工事
Note on R22: 施設）ゴミ置き場冷蔵庫機器取替
Note on AC22: 空調機入替
Note on G23: 照明器具取替
Note on J23: 住宅）宅配boxメモリー電池更新 17,161 共用）照明LED化工事 6,080,400
Note on K23: 共用）高圧一括受電・課金メーター 16,200,000 工事実施時の仮設工事 1,296.000 高圧一括受電メーター更新 18,792,000 電気設備譲渡 318,745
Note on P23: 共用）自家用受変電設備改修工事
Note on U23: (LED外)照明器具交換
Note on U24: キューピクル点検等
Note on U25: 電気メーター取替
Note on Z25: 自家発点検
Note on G26: 中央監視盤交換
Note on K26: 共用）中央監視装置バッテリー交換 259,200 住宅）インターフォン工事 270,000+14,040,000 住宅）非接触キーシステム設置 1,004,400
Note on M26: 共用）防災センター改修工事
Note on N26: 共用）防犯カメラ等更新工事
Note on P26: 施設）防犯カメラ増設工事
Note on R26: 住宅） 東棟ー管理人室 3400000 西棟-エントランス 2900000 住宅自火報設備 （15-20年）周期更新
Note on T26: 西棟2階カメラ増設
Note on Z26: インターフォン一括取替
Note on AH27: 防災盤更新
Note on W28: 防犯カメラ更新
Note on H29: 共有） 消防設備改修工事 971,250 スプリンクラー流水検知弁交換 882,000
Note on I29: 共用）スプリンクラー配管改修
Note on J29: 施設）消防設備改修工事
Note on L29: 住宅）非常用照明器具取替作業-61,560 共用）消防設備不具合ヶ所改修工事-2,965,680
Note on P29: 共用）消防設備改修工事
Note on Q29: 消防設備改修
Note on R29: 施設）消火器取替
Note on S29: 施設）消防設備更新
Note on T29: 地下駐車場感知器交換 TEC 1,006,500 ホーチキ1,870,000
Note on U29: 消防設備改修 12-25期の合計値の10％
Note on Q30: 施設）自転車搬送ベルトコンベアーモーターユニット取替
Note on J31: 共用）駐輪場防犯カメラ設置工事
Note on M31: 住宅）駐輪場改良工事
Note on AI31: コンベアユニット交換
Note on G32: 土間補修481,000 植栽改修868，335
Note on J32: 共用）駐車場漏水対策工事
Note on K32: 共用）歩道陥没改修
Note on T32: 地下PIT漏水調査
Note on AD32: インバーター、ゲートモーター他交換
Note on F33: 共用）鉄部塗装工事監理費用byGC
Note on G33: 大規模修繕コンサル費
Note on H33: 共用） 委託コンサルタント料 525,000 工事監理費用 2,142,000 図面保存作業費 670,950
Note on I33: 共用）設備調査費用
Note on J33: 住宅）LED化コンサル業務費
Note on K33: 共用）一括受電コンサルタント費用 1,890,000 共用）インターフォン工事コンサル費 540,000
Note on L33: 共用）中央監視装置移設調査 216,000 共用）地下２階ピット湧水調査 2,484,000
Note on R33: 共用）地下防災盤調査費
Note on S33: 共用）さんど亭配管調査費
Note on T33: 共用）外壁タイル浮き調査
Note on U33: 工事費Ｘ4%
Note on V33: 工事費Ｘ4%
Note on Y33: 工事費Ｘ4%
Note on AI33: 工事費Ｘ3%
Note on F35: 大規模修繕積算費用
Note on J35: 共用）センサーライト設置工事
Note on U39: 値上げ額 タイプ別面積表より
Note on G46: 駐車場ゲートリモコン修理 14,280 植栽改修 103,647 シャッター修理 37,800 センサーライト取付け 38,500 路盤改修 54,000 エヤコンドレンアップ交換 88,515 エヤコン交換 12,600 電波障害施設調査費 40,950 照明器具交換 27,300 看板等補修工事 27,300 配管ピット内防水工事 338,100 シリンダー修理 15,750 スプリンクラー調査 278,250 共用部長尺シート補修 27,800 路盤補修 44,600 照明器具交換 23,541
Note on H46: シリンダー修理 12,600 地下防災センター鍵制御盤修理 15,750 鉄扉電気錠補修 19,320 駐車場リモコン補修 19,530 無線信号装置取付け 21,000 ロボットゲート修理 23,520 駐車場照明器具取替 28,770 オートロックスイッチ修理 39,375 喚起ダクト廻り漏水調査 46,200 自動ドア修理 190,050 シャッター修理 496,650
Note on I46: 誘導灯ランプ交換 6,615 シャッター点検・修理 10,500 同上 補修工事 10,500 同上 スイッチＢOX補修 11,550 シリンダー修理 36,750 廊下灯絶縁不良調査・改修 36,750 煙感取替 37,800 緊急ガス遮断弁 定期整備 46,200 電気錠取替 61,897 自動ドア修理 63,000 感知器調査 82,950 照明器具交換 122,850 鳩対策工事 262,500 送風機修理・ベルト交換点検修理 399,000
Note on J46: シリンダー修理 12,600 地下防災センター鍵制御盤修理 15,750 鉄扉電気錠補修 19,320 駐車場リモコン補修 19,530 無線信号装置取付け 21,000 ロボットゲート修理 23,520 駐車場照明器具取替 28,770 オートロックスイッチ修理 39,375 喚起ダクト廻り漏水調査 46,200 自動ドア修理 190,050 シャッター修理 496,650
Note on K46: シャッター点検修理 32,400 室外機架台柱移設・植栽工事 370,872 ゴミ庫シャッター修理 12,960 誘導灯取替 114,480 シャッター点検修理 8,640 エントランス前歩道平板補修 677,150 ゲート修理・受信機交換 113,616 店舗シャッター修理 13,608 オートロックスイッチ及び扉シリンダー取替 108,000
Note on L46: 漏水調査 17,064 シャッター修理 19,440 CS放送受信調査 27,000 階段踊り場漏水補修 37,800 消火器取替 38,800 地下EXPJ漏水補修 42,120 排水槽フロートスイッチ交換 46,440 自転車搬送コンベアライン取替 50,760 店舗前ダウンライト取り替え 59,400 共用散水系統漏水補修 62,640 ELV誘導灯取替 66,960 店舗出入口電子錠取替 83,160 平板不陸調整 95,040 坪庭植栽他工事 98,280 駐輪場スライダー扉開閉不良調整 126,900 ポット用樹木支柱補修 137,916 防犯カメラ設置 199,800 庇シーリング打ち替え 200,880 ゲート修理 243,216 店舗天井漏水 291,600 CS放送改修工事 463,320 庇補修工事 799,200 １階南軒天塗装工事 885,600 １階空調ガラリ補修工事 1,976,400
Note on M46: 店舗雨樋化粧カバー復旧 24,408 駐輪場スライドドアー補修 29,808 植栽補填 35,640 照明不点灯調査改修 43,200 駐車場漏水補修 54,918 照明器具取替 66,960 シャッター修理 68,364 駐輪場扉補修 109,836 電子錠・タイマー取替 118,800 誘導灯交換 172,216 ボイススピーカー取替 216,160 ELV前照明器具取替 216,160 階段断線工事 343,440 エントランスエヤコン取替 829,440 中央監視装置MCU UPS交換工事 950,400
Note on N46: シャッター修理 27,000 共用灯自動点滅器交換 35,640 排水槽フロートスイッチ交換 46,440 緊急ガス遮断弁保守点検 147,548 植栽他工事 151,200 庇補修・駐車場管理室漏水補修 213,840 自動ドア修理 270,000 天井漏水補修工事 518,400 天井漏水調査 648,000 共用旧排水管調査 961,632 サイン工事 1,447,200
Note on O46: 防火扉補修 8,800 駐輪場照明器具取替 27,000 ポストダイヤル交換 45,840 防犯カメラ交換 50,000 排水槽フロートスイッチ取替 50,760 店舗ドレン改修 68,365 増圧給水ポンプ圧力タンク取替 162,800 受水槽排水ポンプ取替 550,000 シャッター修理 830,488 エントランス巾木額口補修 1,447,600
Note on P46: 排水槽フロートスイッチ取替 108,900 水漏れ調査費 116,600 インバーター取替 121,000 シャッター修理 125,730 照明器具取替 168,300 ポストキャップ取替 211,200 排煙窓修理 220,000
Note on Q46: シャッター修理 16,280 電子錠補修 29,700 店舗シャッター修理 38,830 宅配BOX修理 44,000 プレハブ冷蔵庫修理 49,500 感知器取替 57,200 タイル補修 60,500 ゲートモーター交換 113,256 電子錠取替 113,300 防火戸ラッチ調査 113,850 排水槽フロートスイッチ取替 130,570 感知器改修 165,000 地下排水ポンプ取替 178,200 照明器具取替 216,700 発電室防音ドア補修 228,800 駐車場出入口グレーチング補修 295,680 駐車場ピット内漏水調査 317,350 消火補給水槽廻り取替 473,000 電気温水器取替 473,000 ゴミ庫シャッター修理 893,750 屋外階段シート改修 6,435,000
Note on R46: 漏水調査費 123,310 受水槽内感知器取替 132,000 電子錠・タイマー取替 134,200 防犯カメラ更新 242,000 ガス管補修 275,000 排煙窓修繕 319,000 消防設備点検費 323,400 シャッター修理 788,040 非常照明器具取替 847,000 防犯カメラ取替 1,056,000 排水ポンプ取替 1,419,000
Note on S46: エヤコン取替 228,800 防災シャッター修繕 330,000 防災シャッター修繕 495,440 防災シャッター修繕 177,870 消火器誘導灯改修 350,185 防火シャッター改修 36,300 防災シャッター追加 164,934 シャッター修理 13,860 防災シャッター修繕 1,081,520 シャッター修理修理 15,180 照明器具取替 30,800 電子錠アダプター取替 24,200 貯水槽水位制御工事 583,000 防災盤部品交換 2,420,000 シャッター修理 480,150 ---------------- 地下駐車場防災シャッター関連 2, 286，064

## ②工事費内訳書
|  |  | 作成日／ 年 月 日 集会（管理組合総会）で議決された日／ 年 月 日 |  |  |  |  | （単位：円）
推定修繕工事項目 |  | 対象部位等 | 工事区分 | 仕様等 | 単位 | 数量 | AV単価 | 金額 | 修繕 | 東棟集計 |  |  | 西棟集計 |  |  | 東棟 | [8 empty] | 西棟 | [6 empty] | 東棟集計 | 西棟集計
[9 empty] | 周期 | [6 empty] | 住宅 |  |  | 店舗 |  |  | フィットネス |  |  | 住宅 |  |  | 店舗 |  |  |  | 16633935 | 5075500 | 工事費合計
Ⅰ | 1 仮設工事
仮設 | ①共通仮設 |  |  | 仮設事務所、資材置き場等 |  |  |  | 6940000 | 12年 | [6 empty] | 施設ごと集計
[8 empty] | 128943892 |  | 99080340 |  |  | 29863552 |  |  |  |  | 63771623 |  |  | 12822650 |  |  | 22486067 |  |  | 22085439 |  |  | 7778113
[10 empty] | 数量 | AV単価 | 金額 | 数量 | VA単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額
Ⅱ | ②直接仮設 |  |  | 枠組足場、養生シート等 |  |  |  | 34294760 |  |  |  | 26445700 |  |  | 7849060 |  | 直接仮設計 | 13056485 |  |  | 3577450 |  |  | 9811765 |  |  | 5075500 |  |  | 2773560 |  | 16633935 | 5075500
建築 | 2 下地補修工事 | マーキング調査費 |  | 打診調査・資料作成 | ｍ2 | 11853.4 | 50 | 592670 |  | 9445.9 | 50 | 472295 | 2407.5 | 50 | 120375 | 8820.1 | 50 | 441005 | 337 | 50 | 16850 | 288.8 | 50 | 14440 | 1955.6 | 50 | 97780 | 451.9 | 50 | 22595
[23 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | クラック補修 |  | 0.5ｍｍ未満 フィラー刷り込み |  | 1778 | 250 | 444500 |  | 1416.9 | 250 | 354225 | 361.1 | 250 | 90275 | 1323 | 250 | 330750 | 50.6 | 250 | 12650 | 43.3 | 250 | 10825 | 293.3 | 250 | 73325 | 67.8 | 250 | 16950
|  | クラック補修 |  | 0.5ｍｍ以上低圧注入工法 |  | 177.7 | 1600 | 284320 |  | 141.6 | 1600 | 226560 | 36.1 | 1600 | 57760 | 132.3 | 1600 | 211680 | 5 | 1600 | 8000 | 4.3 | 1600 | 6880 | 29.3 | 1600 | 46880 | 6.8 | 1600 | 10880
|  | クラック補修 |  | 0.5ｍｍ以上Ｕカットシーリング充填処理 |  | 237 | 1300 | 308100 |  | 188.9 | 1300 | 245570 | 48.1 | 1300 | 62530 | 176.4 | 1300 | 229320 | 6.7 | 1300 | 8710 | 5.8 | 1300 | 7540 | 39.1 | 1300 | 50830 | 9 | 1300 | 11700
|  | コンクリート・モルタル浮き処理 |  | SUSピン併用樹脂注入工法 25pin |  | 210.9 | 4000 | 843600 |  | 141.6 | 4000 | 566400 | 69.3 | 4000 | 277200 | 132.3 | 4000 | 529200 | 5 | 4000 | 20000 | 4.3 | 4000 | 17200 | 29.3 | 4000 | 117200 | 40 | 4000 | 160000
|  | コンクリート・モルタル露筋・欠損処理 |  | 撤去、錆止樹脂モルタル成形 |  | 442 | 1200 | 530400 |  | 308 | 1200 | 369600 | 134 | 1200 | 160800 | 248 | 1200 | 297600 | 30 | 1200 | 36000 | 30 | 1200 | 36000 | 124 | 1200 | 148800 | 10 | 1200 | 12000
|  | 塗膜浮き・捲れ |  | 樹脂モルタル修正 |  | 118.4 | 1600 | 189440 |  | 94.3 | 1600 | 150880 | 24.1 | 1600 | 38560 | 88 | 1600 | 140800 | 3.4 | 1600 | 5440 | 2.9 | 1600 | 4640 | 19.6 | 1600 | 31360 | 4.5 | 1600 | 7200
|  | パターン調整 |  |  |  | 5 | 86000 | 430000 |  | 3 | 106666.6667 | 320000 | 2 | 55000 | 110000 | 1 | 160000 | 160000 | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 60000 | 60000 | 1 | 60000 | 60000 | 1 | 50000 | 50000
[8 empty] | 3623030 |  |  |  | 2705530 |  |  | 917500 |  | 下地補修工事計 | 2340355 |  | 計 | 207650 |  | 計 | 157525 |  | 計 | 626175 |  | 計 | 291325
[23 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 3 石・タイル工事 | マーキング調査費 |  | 打診調査・資料作成 |  | 10131.6 | 50 | 506580 |  | 7643 | 50 | 382150 | 2488.6 | 50 | 124430 | 4155 | 50 | 207750 | 1395 | 50 | 69750 | 2093 | 50 | 104650 | 1630 | 50 | 81500 | 858.6 | 50 | 42930
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | タイル補修 |  | 近似品 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 割れ欠けぶ貼替 |  | 材料費 |  | 72.5 | 25000 | 1812500 |  | 55.9 | 25000 | 1397500 | 16.6 | 25000 | 415000 | 21 | 25000 | 525000 | 14 | 25000 | 350000 | 20.9 | 25000 | 522500 | 8.1 | 25000 | 202500 | 8.5 | 25000 | 212500
|  | 浮き部貼替 |  | 材料費 |  | 72.6 | 25000 | 1815000 |  | 55.9 | 25000 | 1397500 | 16.7 | 25000 | 417500 | 21 | 25000 | 525000 | 14 | 25000 | 350000 | 20.9 | 25000 | 522500 | 8.2 | 25000 | 205000 | 8.5 | 25000 | 212500
|  | 施工費 |  | 施工費 |  | 145.1 | 25000 | 3627500 |  | 111.8 | 25000 | 2795000 | 33.3 | 25000 | 832500 | 42 | 25000 | 1050000 | 28 | 25000 | 700000 | 41.8 | 25000 | 1045000 | 16.3 | 25000 | 407500 | 17 | 25000 | 425000
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 浮き部エポキシ樹脂注入 |  |  |  | 303.8 | 5300 | 1610140 |  | 229.2 | 5300 | 1214760 | 74.6 | 5300 | 395380 | 124.6 | 5300 | 660380 | 41.8 | 5300 | 221540 | 62.8 | 5300 | 332840 | 48.9 | 5300 | 259170 | 25.7 | 5300 | 136210
[8 empty] | 9371720 |  |  |  | 7186910 |  |  | 2184810 |  | 石・タイル工事計 | 2968130 |  | 計 | 1691290 |  | 計 | 2527490 |  | 計 | 1155670 |  | 計 | 1029140
[23 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 4 シーリング工事 | 塗装面打ち継ぎ目地 | 打替 | 20*10ポリウレタンノンブリード |  | 179.2 | 700 | 125440 |  | 115.2 | 700 | 80640 | 64 | 700 | 44800 | 115.2 | 700 | 80640 | [6 empty] | 64 | 700 | 44800 |  | 700 | 0
|  | 塗装面伸縮目地 | 打替 | 20*10ポリウレタンノンブリード |  | 631 | 700 | 441700 |  | 594 | 700 | 415800 | 37 | 700 | 25900 | 594 | 700 | 415800 | [6 empty] | 37 | 700 | 25900 |  | 700 | 0
|  | カーテンウォール廻り |  |  |  | 1492 | 650 | 969800 |  | 1492 | 650 | 969800 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1492 | 650 | 969800
|  | アルミパネル廻り |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | アルミパネル目地 |  | 20*10変性シリコン |  | 904.2 | 700 | 632940 |  | 613 | 700 | 429100 | 291.2 | 700 | 203840 |  |  |  | 227 | 700 | 158900 | 386 | 700 | 270200 | 176 | 700 | 123200 | 115.2 | 700 | 80640
|  | タイル面打ち継ぎ目地 | 打替 | 20*10変性シリコン |  | 1760.8 | 700 | 1232560 |  | 965 | 700 | 675500 | 795.8 | 700 | 557060 | 522 | 700 | 365400 | 207 | 700 | 144900 | 236 | 700 | 165200 | 568.4 | 700 | 397880 | 227.4 | 700 | 159180
|  | タイル面伸縮目地 | 打替 | 20*10変性シリコン |  | 1578.5 | 700 | 1104950 |  | 1454.5 | 700 | 1018150 | 124 | 700 | 86800 | 944 | 700 | 660800 | 132 | 700 | 92400 | 378.5 | 700 | 264950 | 96 | 700 | 67200 | 28 | 700 | 19600
|  | タイル面取り合い部目地 | 打替 | 20*10ポリウレタンノンブリード |  | 644.3 | 630 | 405909 |  | 533 | 630 | 335790 | 111.3 | 630 | 70119 | 384 | 630 | 241920 | 48 | 630 | 30240 | 101 | 630 | 63630 | 93.3 | 630 | 58779 | 18 | 630 | 11340
|  | AL建具廻り | 打替 | 20*10変性シリコン |  | 3593.5 | 630 | 2263905 |  | 2789.3 | 630 | 1757259 | 804.2 | 630 | 506646 | 2166.4 | 630 | 1364832 | 378 | 630 | 238140 | 244.9 | 630 | 154287 | 336 | 630 | 211680 | 468.2 | 630 | 294966
|  | 鋼製建具廻り | 打替 | 20*10変性シリコン |  | 1755.1 | 630 | 1105713 |  | 1341.7 | 630 | 845271 | 413.4 | 630 | 260442 | 1184.2 | 630 | 746046 | 123 | 630 | 77490 | 34.5 | 630 | 21735 | 215.2 | 630 | 135576 | 198.2 | 630 | 124866
|  | EXP.J廻り | 打替 | 20*10ポリウレタンノンブリード |  | 323 | 700 | 226100 |  | 312 | 700 | 218400 | 11 | 700 | 7700 | 264 | 700 | 184800 | 48 | 700 | 33600 |  |  |  | 11 | 700 | 7700 |  | 700 | 0
|  | 手すり根元廻り |  |  |  | 2009 | 300 | 602700 |  | 1554 | 300 | 466200 | 455 | 300 | 136500 | 1512 | 300 | 453600 | 42 | 300 | 12600 |  |  |  | 425 | 300 | 127500 | 30 | 300 | 9000
|  | 喚起フード周囲 |  | 三角シーリング |  | 3 | 15000 | 45000 |  | 2 | 15000 | 30000 | 1 | 15000 | 15000 |  |  |  | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 | 15000 |  |  |  | 1 | 15000 | 15000
|  | ベンドキャップ周囲 |  |  |  | 250 | 450 | 112500 |  | 190 | 450 | 85500 | 60 | 450 | 27000 | 190 | 450 | 85500 |  |  | 0 |  |  |  | 60 | 450 | 27000 |  | 450 | 0
|  | 避難ハッチ廻り |  |  |  | 10 | 2200 | 22000 |  | 3 | 2200 | 6600 | 7 | 2200 | 15400 | 3 | 2200 | 6600 | [6 empty] | 5 | 2200 | 11000 | 2 | 2200 | 4400
|  | 竪樋支持金物廻り |  |  |  | 1041 | 250 | 260250 |  | 711 | 250 | 177750 | 330 | 250 | 82500 | 575 | 250 | 143750 | 82 | 250 | 20500 | 54 | 250 | 13500 | 210 | 250 | 52500 | 120 | 250 | 30000
|  | その他シーリング |  |  |  | 5 | 56000 | 280000 |  | 3 | 46666.6667 | 140000 | 2 | 70000 | 140000 | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 40000 | 40000
[8 empty] | 9831467 |  |  |  | 7651760 |  |  | 2179707 |  | シーリング工事計 | 4849688 |  | 計 | 843770 |  | 計 | 1958302 |  | 計 | 1390715 |  | 計 | 788992
[20 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 5 塗装工事 | a.外壁塗装 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | バルコニー面 |  | 関西ペイント アキレスホルダーGⅡ コスモシリコン2回塗り |  | 3437 | 980 | 3368260 |  | 3269 | 980 | 3203620 | 168 | 980 | 164640 | 3083 | 980 | 3021340 | 186 | 980 | 182280 |  |  |  | 168 | 980 | 164640 |  | 980 | 0
|  | バルコニー面手摺壁 |  | 関西ペイント アキレスホルダーGⅡ コスモシリコン2回塗り |  | 828.4 | 980 | 811832 |  | 648 | 980 | 635040 | 180.4 | 980 | 176792 | 648 | 980 | 635040 | [6 empty] | 164.9 | 980 | 161602 | 15.5 | 980 | 15190
|  | 廊下面 |  | 関西ペイント アキレスホルダーGⅡ コスモシリコン2回塗り |  | 2058.8 | 980 | 2017624 |  | 1247.8 | 980 | 1222844 | 811 | 980 | 794780 | 1247.8 | 980 | 1222844 | [6 empty] | 678.5 | 980 | 664930 | 132.5 | 980 | 129850
|  | 廊下手摺壁 |  | 関西ペイント アキレスホルダーGⅡ コスモシリコン2回塗り |  | 879 | 980 | 861420 |  | 660 | 980 | 646800 | 219 | 980 | 214620 | 660 | 980 | 646800 | [6 empty] | 219 | 980 | 214620 |  | 980 | 0
|  | 階段壁・支持壁 |  | 関西ペイント アキレスホルダーGⅡ コスモシリコン2回塗り |  | 876.2 | 980 | 858676 |  | 713 | 980 | 698740 | 163.2 | 980 | 159936 | 713 | 980 | 698740 | [7 empty] | 980 | 0 | 163.2 | 980 | 159936
|  | 吹抜け梁型 |  | 関西ペイント アキレスホルダーGⅡ コスモシリコン2回塗り |  | 153.5 | 980 | 150430 |  | 99 | 980 | 97020 | 54.5 | 980 | 53410 | 99 | 980 | 97020 | [6 empty] | 54.5 | 980 | 53410 |  | 980 | 0
|  | 吹抜け梁天端（塗装面） |  | 関西ペイント アキレスホルダーGⅡ コスモシリコン2回塗り |  | 27.8 | 1100 | 30580 |  | 22.5 | 1100 | 24750 | 5.3 | 1100 | 5830 | 22.5 | 1100 | 24750 | [6 empty] | 5.3 | 1100 | 5830 |  | 1100 | 0
|  | 吹抜け梁天端（タイル面） |  | RCガーデックス |  | 63.5 | 2200 | 139700 |  | 54 | 2200 | 118800 | 9.5 | 2200 | 20900 | 21.2 | 2200 | 46640 | 16 | 2200 | 35200 | 16.8 | 2200 | 36960 | 9.5 | 2200 | 20900 |  | 2200 | 0
|  | ジョリパット面 |  | アイカ ジョリパットシーラー他 |  | 49 | 2000 | 98000 |  | 0 |  | 0 | 49 | 2000 | 98000 | [9 empty] | 49 | 2000 | 98000
|  | モルタル巾木 |  | シリコンガード |  | 1 | 35000 | 35000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000 | [9 empty] | 1 | 35000 | 35000
|  | テラス面 | フィットネス | 関西ペイント アキレスホルダーGⅡ コスモシリコン2回塗り |  | 240 | 980 | 235200 |  | 240 | 980 | 235200 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 240 | 980 | 235200 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 共用部廊下天井 |  | 関西ペイント アレスセラマイルド2回塗り |  | 1537.2 | 650 | 999180 |  | 1198 | 650 | 778700 | 339.2 | 650 | 220480 | 1198 | 650 | 778700 | [6 empty] | 251.9 | 650 | 163735 | 87.3 | 650 | 56745
|  | バルコニー天井・上裏 |  | 関西ペイント アレスセラマイルド2回塗り |  | 1080 | 650 | 702000 |  | 850 | 650 | 552500 | 230 | 650 | 149500 | 710 | 650 | 461500 | 108 | 650 | 70200 | 32 | 650 | 20800 | 210 | 650 | 136500 | 20 | 650 | 13000
|  | ピロティ天井 |  | 関西ペイント アレスセラマイルド2回塗り |  | 27 | 650 | 17550 |  | 27 | 650 | 17550 | 0 |  | 0 |  |  |  | 27 | 650 | 17550
|  | 庇上裏 |  | 関西ペイント アレスセラマイルド2回塗り |  | 234.6 | 650 | 152490 |  | 192.6 | 650 | 125190 | 42 | 650 | 27300 | 192.6 | 650 | 125190 | [6 empty] | 42 | 650 | 27300 |  | 650 | 0
|  | 階段上裏 |  | 関西ペイント アレスセラマイルド2回塗り |  | 361.4 | 650 | 234910 |  | 225 | 650 | 146250 | 136.4 | 650 | 88660 | 225 | 650 | 146250 | [6 empty] | 103 | 650 | 66950 | 33.4 | 650 | 21710
|  | 照明器具及び各戸表札の脱着費 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 外壁タイル |  | 艶塗装 ファイングラシィSi |  | 10053 | 930 | 9349290 |  | 7643 | 930 | 7107990 | 2410 | 930 | 2241300 | 4155 | 930 | 3864150 | 1395 | 930 | 1297350 | 2093 | 930 | 1946490 | 2410 | 930 | 2241300 |  | 930 | 0
[8 empty] | 20062142 |  |  |  | 15610994 |  |  | 4451148 |  | 外壁塗装工事計 | 11768964 |  | 計 | 1602580 |  | 計 | 2239450 |  | 計 | 4054717 |  | 計 | 396431
[20 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | b.鉄部塗装 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 玄関ドア（枠・見え掛り部） |  | 850*1930 | ヶ所 | 62 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | MB扉（両面・枠共） |  | 750*1890 |  | 34 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 〃 |  | 900*1890 |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 〃 |  | 1200*1890 観音開き |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 〃 |  | 1480*1890 観音開き |  | 17 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | トランク扉（両面・枠共） |  | 780*1880 |  | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 〃 |  | 1550*1920 観音開き |  | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 〃 |  | 1500*1920 観音開き |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 門扉（両面） |  | 1050*1100 |  | 62 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ゲート（門扉上） |  |  |  | 62 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ポーチ内格子（両面） |  | 1200*1800 |  | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 〃 |  | 800*1800 |  | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | EPS扉（両面・枠共） |  | 700*1900 |  | 16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 放水口扉 |  | 500*800 |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 消火栓扉 |  | 900*1400 |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 集会室 MB扉 |  | 400*300*200 150*800*100 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | テラスベンチ |  | 1500*400*400 |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 4階 廊下 ポール |  | 170Φ H2690 |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 13階 階段A扉（両面・枠共） |  | 1270*2100 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 屋上 EV機械室扉（両面・枠共） |  | 950*2200 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 屋上 機械室扉（両面・枠共） |  | 900*1800 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 屋上 MB |  | 420*400*200 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | エントランス メールボックス室 扉 |  | 950*2150 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1階駐輪場 入口扉（ガラス入り） |  | 980*2150 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1階駐輪場 防火扉 |  | 2300*2150 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1階駐輪場 EPS扉 |  | 680*1800 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1階駐輪場 MDF扉 |  | 960*2150 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1階管理人室 扉（ガラス入り） |  | 2650*2600 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1階A階段 ポンプ室 扉 |  | 980*2150 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1階EV 枠+防火扉 |  | 1850*2150 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | シャッター | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 避雷針 |  | アルミニウムペイント |  | 3 | 7000 | 21000 |  | 2 | 7000 | 14000 | 1 | 7000 | 7000 | 2 | 7000 | 14000 | [6 empty] | 1 | 7000 | 7000 |  | 7000
|  | ソーラーパネル架台タッチアップ塗装 |  |  |  | 1 | 100000 | 100000 |  | 1 | 100000 | 100000 | 0 |  | 0 | 1 | 100000 | 100000 | [7 empty] | 100000 | 0 |  | 100000
|  | 金属屋根 |  | スーパーシリコン塗装 |  | 1132 | 1248.3216 | 1413100 |  | 844 | 1230.6872 | 1038700 | 288 | 1300 | 374400 | 259 | 1300 | 336700 |  |  |  | 585 | 1200 | 702000 | 288 | 1300 | 374400 |  | 1300
|  | 渡り廊下パンチングメタル |  |  |  | 230 | 1100 | 253000 |  | 230 | 1100 | 253000 | 0 |  | 0 | 230 | 1100 | 253000 | [7 empty] | 1100 | 0 |  | 1100
|  | 渡り廊下ダウンライト |  |  |  | 16 | 600 | 9600 |  | 16 | 600 | 9600 | 0 |  | 0 | 16 | 600 | 9600 | [7 empty] | 600 | 0 |  | 600
|  | 室外機置場パンチングメタル |  |  |  | 107.6 | 1100 | 118360 |  | 107.6 | 1100 | 118360 | 0 |  | 0 | 107.6 | 1100 | 118360 | [7 empty] | 1100 | 0 |  | 1100
|  | スロープ庇 |  | 西棟 |  | 1 | 50000 | 50000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 50000 | 50000 | [9 empty] | 1 | 50000 | 50000
|  | バルコニー隔て板 |  |  |  | 61 | 5300 | 323300 |  | 46 | 5300 | 243800 | 15 | 5300 | 79500 | 46 | 5300 | 243800 | [6 empty] | 15 | 5300 | 79500 |  | 5300
|  | 1階店舗庇 スパンドレル |  | 洗い工事に計上 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 店舗上部 庇パネル・ガラリ格子 |  | 洗い工事に計上 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 庇全面（オレンジ部） |  | シリコントップ |  | 268 | 1200 | 321600 |  | 268 | 1200 | 321600 | 0 |  | 0 |  |  |  | 184 | 1200 | 220800 | 84 | 1200 | 100800
|  | 「ウェルブ」看板 |  | 洗い工事に計上 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ピロティ部分 柱及び梁の鋼製部分 |  | 洗い工事に計上 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 樋 |  |  |  | 1236 | 550 | 679800 |  | 852 | 550 | 468600 | 384 | 550 | 211200 | 690 | 550 | 379500 | 96 | 550 | 52800 | 66 | 550 | 36300 | 240 | 550 | 132000 | 144 | 550 | 79200
|  | 照明器具 |  |  |  | 1 | 10000 | 10000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000 | [12 empty] | 1 | 10000 | 10000
|  | エントランス庇支柱 |  |  |  | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 30000 | 30000 | [9 empty] | 1 | 30000 | 30000
|  | 雑塗装 |  | 各種支持金物等 |  | 5 | 112000 | 560000 |  | 3 | 120000 | 360000 | 2 | 100000 | 200000 | 1 | 200000 | 200000 | 1 | 80000 | 80000 | 1 | 80000 | 80000 | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 100000 | 100000
|  | 養生による塗膜剥がれ |  | タッチアップ |  | 5 | 90000 | 450000 |  | 3 | 100000 | 300000 | 2 | 75000 | 150000 | 1 | 200000 | 200000 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 50000 | 50000
[8 empty] | 4339760 |  |  |  | 3227660 |  |  | 1112100 |  | 鉄部塗装工事計 | 1854960 |  | 計 | 403600 |  | 計 | 969100 |  | 計 | 872900 |  | 計 | 239200
| 6 防水工事 | 【塔屋】 |  | ウレタン塗膜防水 通気緩衝工法 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 既設防水面ケレン・清掃・高圧洗浄 |  |  |  | 15.2 | 50 | 760 |  | 15.2 | 50 | 760 | 0 |  | 0 | 15.2 | 50 | 760 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
|  | 既設立上り防水層撤去・仮防水 |  | 押え金物含む |  | 15.2 | 2500 | 38000 |  | 15.2 | 2500 | 38000 | 0 |  | 0 | 15.2 | 2500 | 38000 |  |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 2500
|  | 下地処理 |  | 伸縮目地含む |  | 15.2 | 500 | 7600 |  | 15.2 | 500 | 7600 | 0 |  | 0 | 15.2 | 500 | 7600 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500
|  | 平場部防水 |  | 田島ルーフィング OSTW-3S |  | 10.8 | 4300 | 46440 |  | 10.8 | 4300 | 46440 | 0 |  | 0 | 10.8 | 4300 | 46440 |  |  |  |  | 4300 |  |  | 4300 |  |  | 4300
|  | 立上り |  | H300 |  | 4.4 | 4300 | 18920 |  | 4.4 | 4300 | 18920 | 0 |  | 0 | 4.4 | 4300 | 18920 |  |  |  |  | 4300 |  |  | 4300 |  |  | 4300
|  | 立上り 押え金物 |  | アルミ製 |  | 14.8 | 1500 | 22200 |  | 14.8 | 1500 | 22200 | 0 |  | 0 | 14.8 | 1500 | 22200 |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500
|  | 同上廻り シーリング |  |  |  | 14.8 | 300 | 4440 |  | 14.8 | 300 | 4440 | 0 |  | 0 | 14.8 | 300 | 4440 |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300
|  | 改修用ドレン |  |  |  | 1 | 12000 | 12000 |  | 1 | 12000 | 12000 | 0 |  | 0 | 1 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  |  | 12000 |  |  | 12000
|  | 脱気筒 |  |  |  | 1 | 8000 | 8000 |  | 1 | 8000 | 8000 | 0 |  | 0 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  |  | 8000 |  |  | 8000
[6 empty] | 0 |  | 158360 |  | 0 |  | 158360 | 0 |  | 0 |  | 小計 | 158360 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 【屋上】 |  | ウレタン塗膜防水 通気緩衝工法 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 既設防水面ケレン・清掃・高圧洗浄 |  |  |  | 898.7 | 50 | 44935 |  | 671.5 | 50 | 33575 | 227.2 | 50 | 11360 | 460.5 | 50 | 23025 | 49.8 | 50 | 2490 | 161.2 | 50 | 8060 | 215.1 | 50 | 10755 | 12.1 | 50 | 605
|  | 既設立上り防水層撤去・仮防水 |  | 押え金物含む |  | 731.9 | 2500 | 1829750 |  | 671.5 | 2500 | 1678750 | 60.4 | 2500 | 151000 | 460.5 | 2500 | 1151250 | 49.8 | 2500 | 124500 | 161.2 | 2500 | 403000 | 48.3 | 2500 | 120750 | 12.1 | 2500 | 30250
|  | 下地処理 |  | 伸縮目地含む |  | 898.7 | 500 | 449350 |  | 671.5 | 500 | 335750 | 227.2 | 500 | 113600 | 460.5 | 500 | 230250 | 49.8 | 500 | 24900 | 161.2 | 500 | 80600 | 215.1 | 500 | 107550 | 12.1 | 500 | 6050
|  | 平場部防水 |  | 田島ルーフィング OSTW-3S |  | 734.4 | 4300 | 3157920 |  | 559 | 4300 | 2403700 | 175.4 | 4300 | 754220 | 381 | 4300 | 1638300 | 42 | 4300 | 180600 | 136 | 4300 | 584800 | 166.8 | 4300 | 717240 | 8.6 | 4300 | 36980
|  | 立上り |  | H300 |  | 164.3 | 4300 | 706490 |  | 112.5 | 4300 | 483750 | 51.8 | 4300 | 222740 | 79.5 | 4300 | 341850 | 7.8 | 4300 | 33540 | 25.2 | 4300 | 108360 | 48.3 | 4300 | 207690 | 3.5 | 4300 | 15050
|  | 立上り 押え金物 |  | アルミ製 |  | 549.7 | 1500 | 824550 |  | 375 | 1500 | 562500 | 174.7 | 1500 | 262050 | 265 | 1500 | 397500 | 26 | 1500 | 39000 | 84 | 1500 | 126000 | 162.9 | 1500 | 244350 | 11.8 | 1500 | 17700
|  | 同上廻り シーリング |  |  |  | 549.7 | 300 | 164910 |  | 375 | 300 | 112500 | 174.7 | 300 | 52410 | 265 | 300 | 79500 | 26 | 300 | 7800 | 84 | 300 | 25200 | 162.9 | 300 | 48870 | 11.8 | 300 | 3540
|  | 改修用ドレン |  |  |  | 23 | 12000 | 276000 |  | 15 | 12000 | 180000 | 8 | 12000 | 96000 | 11 | 12000 | 132000 | 1 | 12000 | 12000 | 3 | 12000 | 36000 | 7 | 12000 | 84000 | 1 | 12000 | 12000
|  | 脱気筒 |  |  |  | 12 | 8000 | 96000 |  | 8 | 8000 | 64000 | 4 | 8000 | 32000 | 4 | 8000 | 32000 | 1 | 8000 | 8000 | 3 | 8000 | 24000 | 3 | 8000 | 24000 | 1 | 8000 | 8000
[6 empty] | 0 |  | 7549905 |  | 0 |  | 5854525 | 0 |  | 1695380 |  | 小計 | 4025675 |  | 小計 | 432830 |  | 小計 | 1396020 |  | 小計 | 1565205 |  | 小計 | 130175
|  | 【ルーフ・バルコニー・テラス】 |  | ウレタン塗膜防水 通気緩衝工法 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 既設防水面ケレン・清掃・高圧洗浄 |  |  |  | 495.4 | 50 | 24770 |  | 405.4 | 50 | 20270 | 90 | 50 | 4500 | 240.3 | 50 | 12015 | 114.9 | 50 | 5745 | 50.2 | 50 | 2510 |  | 50 | 0 | 90 | 50 | 4500
|  | 既設立上り防水層撤去・仮防水 |  | 押え金物含む |  | 495.4 | 2500 | 1238500 |  | 405.4 | 2500 | 1013500 | 90 | 2500 | 225000 | 240.3 | 2500 | 600750 | 114.9 | 2500 | 287250 | 50.2 | 2500 | 125500 |  | 2500 | 0 | 90 | 2500 | 225000
|  | 下地処理 |  | 伸縮目地含む |  | 495.4 | 500 | 247700 |  | 405.4 | 500 | 202700 | 90 | 500 | 45000 | 240.3 | 500 | 120150 | 114.9 | 500 | 57450 | 50.2 | 500 | 25100 |  | 500 | 0 | 90 | 500 | 45000
|  | 平場部防水 |  | 田島ルーフィング OSTW-3S |  | 392.2 | 4300 | 1686460 |  | 318.7 | 4300 | 1370410 | 73.5 | 4300 | 316050 | 186 | 4300 | 799800 | 97.5 | 4300 | 419250 | 35.2 | 4300 | 151360 |  | 4300 | 0 | 73.5 | 4300 | 316050
|  | 立上り |  | H300 |  | 103.2 | 4300 | 443760 |  | 86.7 | 4300 | 372810 | 16.5 | 4300 | 70950 | 54.3 | 4300 | 233490 | 17.4 | 4300 | 74820 | 15 | 4300 | 64500 |  | 4300 | 0 | 16.5 | 4300 | 70950
|  | 立上り 押え金物 |  | アルミ製 |  | 344 | 1500 | 516000 |  | 289 | 1500 | 433500 | 55 | 1500 | 82500 | 181 | 1500 | 271500 | 58 | 1500 | 87000 | 50 | 1500 | 75000 |  | 1500 | 0 | 55 | 1500 | 82500
|  | 同上廻り シーリング |  |  |  | 344 | 300 | 103200 |  | 289 | 300 | 86700 | 55 | 300 | 16500 | 181 | 300 | 54300 | 58 | 300 | 17400 | 50 | 300 | 15000 |  | 300 | 0 | 55 | 300 | 16500
|  | 改修用ドレン |  |  |  | 19 | 12000 | 228000 |  | 16 | 12000 | 192000 | 3 | 12000 | 36000 | 11 | 12000 | 132000 | 2 | 12000 | 24000 | 3 | 12000 | 36000 |  | 12000 | 0 | 3 | 12000 | 36000
|  | 脱気筒 |  |  |  | 14 | 8000 | 112000 |  | 12 | 8000 | 96000 | 2 | 8000 | 16000 | 8 | 8000 | 64000 | 2 | 8000 | 16000 | 2 | 8000 | 16000 |  | 8000 | 0 | 2 | 8000 | 16000
|  | フェンス基礎 |  | 西棟 |  | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 30000 | 30000 | [12 empty] | 1 | 30000 | 30000
[6 empty] | 0 |  | 4630390 |  | 0 |  | 3787890 | 0 |  | 842500 |  | 小計 | 2288005 |  | 小計 | 988915 |  | 小計 | 510970 |  | 小計 | 0 |  | 小計 | 842500
|  | 【パラペット天端・鳩小屋】 |  | ウレタン塗膜防水 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 既設防水面ケレン・清掃・高圧洗浄 |  |  |  | 455.5 | 50 | 22775 |  | 321.3 | 50 | 16065 | 134.2 | 50 | 6710 | 203 | 50 | 10150 | 78.3 | 50 | 3915 | 40 | 50 | 2000 | 95.2 | 50 | 4760 | 39 | 50 | 1950
|  | 下地処理 |  |  |  | 455.5 | 250 | 113875 |  | 321.3 | 250 | 80325 | 134.2 | 250 | 33550 | 203 | 250 | 50750 | 78.3 | 250 | 19575 | 40 | 250 | 10000 | 95.2 | 250 | 23800 | 39 | 250 | 9750
|  | パラペット天端 |  | 田島ルーフィング OSTL-6VA |  | 455.5 | 2400 | 1093200 |  | 321.3 | 2400 | 771120 | 134.2 | 2400 | 322080 | 203 | 2400 | 487200 | 78.3 | 2400 | 187920 | 40 | 2400 | 96000 | 95.2 | 2400 | 228480 | 39 | 2400 | 93600
|  | ドレン |  |  |  | 8 | 500 | 4000 |  | 0 |  | 0 | 8 | 500 | 4000 | [9 empty] | 8 | 500 | 4000 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 1233850 |  | 0 |  | 867510 | 0 |  | 366340 |  | 小計 | 548100 |  | 小計 | 211410 |  | 小計 | 108000 |  | 小計 | 261040 |  | 小計 | 105300
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 【大庇】 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 既設防水面ケレン・清掃・高圧洗浄 |  |  |  | 298.4 | 50 | 14920 |  | 201 | 50 | 10050 | 97.4 | 50 | 4870 | 178 | 50 | 8900 |  |  |  | 23 | 50 | 1150 | 97.4 | 50 | 4870 |  | 50 | 0
|  | 下地処理 |  |  |  | 298.4 | 250 | 74600 |  | 201 | 250 | 50250 | 97.4 | 250 | 24350 | 178 | 250 | 44500 |  |  |  | 23 | 250 | 5750 | 97.4 | 250 | 24350 |  | 250 | 0
|  | 平場・立上り |  | 田島ルーフィング OSTL-6VA |  | 298.4 | 2400 | 716160 |  | 201 | 2400 | 482400 | 97.4 | 2400 | 233760 | 178 | 2400 | 427200 |  |  |  | 23 | 2400 | 55200 | 97.4 | 2400 | 233760 |  | 2400 | 0
|  | ドレン |  |  |  | 28 | 500 | 14000 |  | 17 | 500 | 8500 | 11 | 500 | 5500 | 15 | 500 | 7500 |  |  |  | 2 | 500 | 1000 | 11 | 500 | 5500 |  | 500 | 0
[6 empty] | 0 |  | 268480 |  |  |  |  | 0 |  | 268480 |  | 小計 | 488100 |  |  | 0 |  | 小計 | 63100 |  | 小計 | 268480 |  | 小計 | 0
|  | 【小庇】 |  | ウレタン塗膜防水 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 既設防水面ケレン・清掃・高圧洗浄 |  |  |  | 36 | 50 | 1800 |  | 36 | 50 | 1800 | 0 |  | 0 | 36 | 50 | 1800 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
|  | 下地処理 |  |  |  | 36 | 250 | 9000 |  | 36 | 250 | 9000 | 0 |  | 0 | 36 | 250 | 9000 |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250
|  | 平場・立上り |  | 田島ルーフィング OSTL-6VA |  | 36 | 2400 | 86400 |  | 36 | 2400 | 86400 | 0 |  | 0 | 36 | 2400 | 86400 |  |  |  |  | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 2400
[6 empty] | 0 |  | 97200 |  | 0 |  | 97200 | 0 |  | 0 |  | 計 | 97200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 【バルコニー】 |  | ウレタン塗膜防水 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ケレン・清掃 |  |  |  | 2375 | 20.1389 | 47830 |  | 1817.6 | 20 | 36352 | 557.4 | 20.592 | 11478 | 1817.6 | 20 | 36352 |  |  |  |  | 20 |  | 546.4 | 20 | 10928 | 11 | 50 | 550
|  | 下地処理 |  |  |  | 2375 | 31.0189 | 73670 |  | 1817.6 | 30 | 54528 | 557.4 | 34.3416 | 19142 | 1817.6 | 30 | 54528 |  |  |  |  | 30 |  | 546.4 | 30 | 16392 | 11 | 250 | 2750
|  | 平場 |  | 西棟避難バルコニー |  | 8.4 | 2400 | 20160 |  | 0 |  | 0 | 8.4 | 2400 | 20160 | [12 empty] | 8.4 | 2400 | 20160
|  | 溝 |  | 田島ルーフィングOSTL-6VA |  | 767.4 | 830 | 636942 |  | 568 | 830 | 471440 | 199.4 | 830 | 165502 | 568 | 830 | 471440 |  |  |  |  | 830 |  | 190.9 | 830 | 158447 | 8.5 | 830 | 7055
|  | 立上り |  | 田島ルーフィングOSTL-6VA |  | 1622.1 | 830 | 1346343 |  | 1249.6 | 830 | 1037168 | 372.5 | 830 | 309175 | 1249.6 | 830 | 1037168 |  |  |  |  | 830 |  | 355.5 | 830 | 295065 | 17 | 830 | 14110
|  | ドレン |  | タールエポ塗装 |  | 135 | 500 | 67500 |  | 98 | 500 | 49000 | 37 | 500 | 18500 | 98 | 500 | 49000 |  |  |  |  | 500 |  | 35 | 500 | 17500 | 2 | 500 | 1000
[6 empty] | 0 |  | 2192445 |  | 0 |  | 1648488 | 0 |  | 543957 |  | 小計 | 1648488 |  | 小計 | 0 |  | 小計 | 0 |  | 小計 | 498332 |  | 小計 | 45625
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 【植え込み】 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 【非常用侵入バルコニー】 |  | ウレタン塗膜防水 通気緩衝工法 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 既設防水面ケレン・清掃・高圧洗浄 |  |  |  | 129.9 | 50 | 6495 |  | 129.9 | 50 | 6495 | 0 |  | 0 |  |  |  | 104.4 | 50 | 5220 | 25.5 | 50 | 1275
|  | 既設立上り防水層撤去・仮防水 |  | 押え金物含む |  | 129.9 | 2500 | 324750 |  | 129.9 | 2500 | 324750 | 0 |  | 0 |  |  |  | 104.4 | 2500 | 261000 | 25.5 | 2500 | 63750
|  | 下地処理 |  | 伸縮目地含む |  | 129.9 | 500 | 64950 |  | 129.9 | 500 | 64950 | 0 |  | 0 |  |  |  | 104.4 | 500 | 52200 | 25.5 | 500 | 12750
|  | 平場部防水 |  | 田島ルーフィング OSTW-3S |  | 97 | 4300 | 417100 |  | 97 | 4300 | 417100 | 0 |  | 0 |  |  |  | 77.4 | 4300 | 332820 | 19.6 | 4300 | 84280
|  | 立上り |  | H300 |  | 32.9 | 4300 | 141470 |  | 32.9 | 4300 | 141470 | 0 |  | 0 |  |  |  | 27 | 4300 | 116100 | 5.9 | 4300 | 25370
|  | 立上り 押え金物 |  | アルミ製 |  | 109.6 | 1500 | 164400 |  | 109.6 | 1500 | 164400 | 0 |  | 0 |  |  |  | 90 | 1500 | 135000 | 19.6 | 1500 | 29400
|  | 同上廻り シーリング |  |  |  | 28.6 | 300 | 8580 |  | 28.6 | 300 | 8580 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9 | 300 | 2700 | 19.6 | 300 | 5880
|  | 改修用ドレン |  |  |  | 6 | 12000 | 72000 |  | 6 | 12000 | 72000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 | 12000 | 60000 | 1 | 12000 | 12000
|  | 脱気筒 |  |  |  | 3 | 8000 | 24000 |  | 3 | 8000 | 24000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 | 8000 | 16000 | 1 | 8000 | 8000
[6 empty] | 0 |  | 1223745 |  | 0 |  | 1223745 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 小計 | 981040 |  | 小計 | 242705 |  | 0 |  |  | 0
|  | 【室外機置場】 |  | ウレタン塗膜防水 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ケレン・清掃 |  |  |  | 421.8 | 23.0085 | 9705 |  | 164.5 | 22.3708 | 3680 | 257.3 | 23.4162 | 6025 | 151.5 | 20 | 3030 | 13 | 50 | 650 |  | 20 |  | 228 | 20 | 4560 | 29.3 | 50 | 1465
|  | 下地処理 |  |  |  | 421.8 | 52.0626 | 21960 |  | 164.5 | 47.386 | 7795 | 257.3 | 55.0525 | 14165 | 151.5 | 30 | 4545 | 13 | 250 | 3250 |  | 30 |  | 228 | 30 | 6840 | 29.3 | 250 | 7325
|  | 平場 |  |  |  | 33 | 2400 | 79200 |  | 10.5 | 2400 | 25200 | 22.5 | 2400 | 54000 |  |  |  | 10.5 | 2400 | 25200 | [5 empty] | 0 | 22.5 | 2400 | 54000
|  | 溝 |  | 田島ルーフィングOSTL-6VA |  | 157.7 | 830 | 130891 |  | 59 | 830 | 48970 | 98.7 | 830 | 81921 | 50.5 | 830 | 41915 | 8.5 | 830 | 7055 |  | 830 |  | 76 | 830 | 63080 | 22.7 | 830 | 18841
|  | 立上り |  | 田島ルーフィングOSTL-6VA |  | 315.8 | 830 | 262114 |  | 118 | 830 | 97940 | 197.8 | 830 | 164174 | 101 | 830 | 83830 | 17 | 830 | 14110 |  | 830 |  | 152 | 830 | 126160 | 45.8 | 830 | 38014
|  | ドレン |  |  |  | 40 | 500 | 20000 |  | 17 | 500 | 8500 | 23 | 500 | 11500 | 15 | 500 | 7500 | 2 | 500 | 1000 |  | 500 |  | 20 | 500 | 10000 | 3 | 500 | 1500
[6 empty] | 0 |  | 523870 |  | 0 |  | 192085 | 0 |  | 331785 |  | 小計 | 140820 |  | 小計 | 51265 |  | 小計 | 0 |  | 小計 | 210640 |  | 小計 | 121145
|  | 【共用廊下】 |  | ウレタン塗膜防水 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ケレン・清掃 |  |  |  | 1564.5 | 20 | 31290 |  | 1254.5 | 20 | 25090 | 310 | 20 | 6200 | 1254.5 | 20 | 25090 |  |  |  |  | 20 |  | 310 | 20 | 6200 |  | 20 | 0
|  | 下地処理 |  |  |  | 1564.5 | 30 | 46935 |  | 1254.5 | 30 | 37635 | 310 | 30 | 9300 | 1254.5 | 30 | 37635 |  |  |  |  | 30 |  | 310 | 30 | 9300 |  | 30 | 0
|  | 溝 |  | 田島ルーフィングOSTL-6VA |  | 487.5 | 830 | 404625 |  | 373.5 | 830 | 310005 | 114 | 830 | 94620 | 373.5 | 830 | 310005 |  |  |  |  | 830 |  | 114 | 830 | 94620 |  | 830 | 0
|  | 立上り |  | 田島ルーフィングOSTL-6VA |  | 1077 | 830 | 893910 |  | 881 | 830 | 731230 | 196 | 830 | 162680 | 881 | 830 | 731230 |  |  |  |  | 830 |  | 196 | 830 | 162680 |  | 830 | 0
|  | ドレン |  |  |  | 83 | 500 | 41500 |  | 63 | 500 | 31500 | 20 | 500 | 10000 | 63 | 500 | 31500 |  |  |  |  | 500 |  | 20 | 500 | 10000 |  | 500 | 0
[6 empty] | 0 |  | 1418260 |  | 0 |  | 1135460 | 0 |  | 282800 |  | 小計 | 1135460 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 小計 | 282800 |  | 小計 | 0
|  | 【階段】 |  | ウレタン塗膜防水 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ケレン・清掃 |  |  |  | 234.6 | 44.2072 | 10371 |  | 147.3 | 50 | 7365 | 87.3 | 34.433 | 3006 | 147.3 | 50 | 7365 |  |  |  |  | 50 |  | 42 | 50 | 2100 | 45.3 | 20 | 906
|  | 下地処理 |  |  |  | 234.6 | 207.5192 | 48684 |  | 147.3 | 250 | 36825 | 87.3 | 135.8419 | 11859 | 147.3 | 250 | 36825 |  |  |  |  | 250 |  | 42 | 250 | 10500 | 45.3 | 30 | 1359
|  | 溝 |  |  |  | 448.2 | 800 | 358560 |  | 299 | 800 | 239200 | 149.2 | 800 | 119360 | 299 | 800 | 239200 |  |  |  |  | 800 |  | 133.2 | 800 | 106560 | 16 | 800 | 12800
|  | ササラ |  |  |  | 357.6 | 830 | 296808 |  | 301.6 | 830 | 250328 | 56 | 830 | 46480 | 301.6 | 830 | 250328 |  |  |  |  | 830 |  | 37 | 830 | 30710 | 19 | 830 | 15770
|  | 巾木 |  |  |  | 198.6 | 800 | 158880 |  | 122.4 | 800 | 97920 | 76.2 | 800 | 60960 | 122.4 | 800 | 97920 |  |  |  |  | 800 |  | 65.9 | 800 | 52720 | 10.3 | 800 | 8240
|  | 面台 |  |  |  | 273.2 | 800 | 218560 |  | 273.2 | 800 | 218560 | 0 |  | 0 | 273.2 | 800 | 218560 |  |  |  |  | 800 |  |  | 800 | 0 |  | 800 | 0
|  | R階踏面・蹴込・踊場 |  |  |  | 35.5 | 2400 | 85200 |  | 19 | 2400 | 45600 | 16.5 | 2400 | 39600 | 19 | 2400 | 45600 |  |  |  |  | 2400 |  | 16.5 | 2400 | 39600 |  | 2400 | 0
[6 empty] | 0 |  | 1177063 |  | 0 |  | 895798 | 0 |  | 281265 |  | 小計 | 895798 | [7 empty] | 小計 | 242190 |  | 小計 | 39075
|  | 【階段 タイル部】 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ケレン・清掃 |  |  |  | 52.2 | 50 | 2610 |  | 0 |  | 0 | 52.2 | 50 | 2610 | [12 empty] | 52.2 | 50 | 2610
|  | 下地処理 |  |  |  | 52.2 | 250 | 13050 |  | 0 |  | 0 | 52.2 | 250 | 13050 | [12 empty] | 52.2 | 250 | 13050
|  | 床タイル |  | ＲＣガーデックス |  | 52.5 | 2200 | 115500 |  | 0 |  | 0 | 52.5 | 2200 | 115500 | [12 empty] | 52.5 | 2200 | 115500
[6 empty] | 0 |  | 131160 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 131160 | [13 empty] | 小計 | 131160
|  | 【空中デッキ】 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ケレン・清掃 |  |  |  | 25.2 | 50 | 1260 |  | 0 |  | 0 | 25.2 | 50 | 1260 | [9 empty] | 25.2 | 50 | 1260
|  | 下地処理 |  |  |  | 25.2 | 250 | 6300 |  | 0 |  | 0 | 25.2 | 250 | 6300 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.2 | 250 | 6300 |  | 0
|  | タイル面立上り |  |  |  | 25.2 | 2200 | 55440 |  | 0 |  | 0 | 25.2 | 2200 | 55440 | [9 empty] | 25.2 | 2200 | 55440
[6 empty] | 0 |  | 63000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 63000 | [10 empty] | 小計 | 63000
[8 empty] | 21218928 |  |  |  | 16412261 |  |  | 4806667 |  | 防水工事計 | 11426006 |  | 計 | 2665460 |  | 計 | 2320795 |  | 計 | 3391687 |  | 計 | 1414980
| 7 床工事 | 【バルコニー】 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 既存シート補修撤去 |  |  |  | 945 | 900 | 850500 |  | 639 | 900 | 575100 | 306 | 900 | 275400 | 639 | 900 | 575100 | [6 empty] | 306 | 900 | 275400 |  | 900 | 0
|  | 同上 下地補修 |  |  |  | 945 | 500 | 472500 |  | 639 | 500 | 319500 | 306 | 500 | 153000 | 639 | 500 | 319500 | [6 empty] | 306 | 500 | 153000 |  | 500 | 0
|  | 長尺シート貼り |  | タキストロンQA |  | 945 | 2400 | 2268000 |  | 639 | 2400 | 1533600 | 306 | 2400 | 734400 | 639 | 2400 | 1533600 | [6 empty] | 306 | 2400 | 734400 |  | 2400 | 0
|  | 端末シール新設 |  |  |  | 1279 | 300 | 383700 |  | 937 | 300 | 281100 | 342 | 300 | 102600 | 937 | 300 | 281100 | [6 empty] | 342 | 300 | 102600 |  | 300 | 0
[6 empty] | 0 |  | 3974700 |  | 0 |  | 2709300 | 0 |  | 1265400 |  | 小計 | 2709300 |  |  |  |  | 0 |  |  | 小計 | 1265400 |  | 0 | 0
|  | 【共用廊下】5階以上の床シート |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 既存床シート補修 |  |  |  | 802.5 | 1000 | 802500 |  | 635 | 1000 | 635000 | 167.5 | 1000 | 167500 | 635 | 1000 | 635000 | [6 empty] | 167.5 | 1000 | 167500 |  | 1000
|  | 既存床シート洗浄 |  |  |  | 802.5 | 300 | 240750 |  | 635 | 300 | 190500 | 167.5 | 300 | 50250 | 635 | 300 | 190500 | [6 empty] | 167.5 | 300 | 50250 |  | 300
|  | 端末シール新設 |  |  |  | 1168.5 | 450 | 525825 |  | 918 | 450 | 413100 | 250.5 | 450 | 112725 | 918 | 450 | 413100 | [6 empty] | 250.5 | 450 | 112725 |  | 450
[6 empty] | 0 |  | 1569075 |  | 0 |  | 1238600 | 0 |  | 330475 |  | 小計 | 1238600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 小計 | 330475 |  | 小計
|  | 【共用廊下】4階部分の床シート |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 既存床シート補修撤去 |  |  |  | 68 | 900 | 61200 |  | 68 | 900 | 61200 | 0 |  | 0 | 68 | 900 | 61200 | [7 empty] | 900 |  |  | 900
|  | 同上 下地補修 |  |  |  | 68 | 500 | 34000 |  | 68 | 500 | 34000 | 0 |  | 0 | 68 | 500 | 34000 | [7 empty] | 500 |  |  | 500
|  | 長尺シート貼り |  | タキストロンQA |  | 68 | 2400 | 163200 |  | 68 | 2400 | 163200 | 0 |  | 0 | 68 | 2400 | 163200 | [7 empty] | 2400 |  |  | 2400
|  | 端末シール新設 |  |  |  | 98 | 300 | 29400 |  | 98 | 300 | 29400 | 0 |  | 0 | 98 | 300 | 29400 | [7 empty] | 300 |  |  | 300
[6 empty] | 0 |  | 287800 |  | 0 |  | 287800 | 0 |  | 0 |  | 小計 | 287800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 【共用階段】 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 既存床シート補修 |  |  |  | 565.1 | 1000 | 565100 |  | 494 | 1000 | 494000 | 71.1 | 1000 | 71100 | 494 | 1000 | 494000 | [6 empty] | 43.2 | 1000 | 43200 | 27.9 | 1000 | 27900
|  | 既存床シート洗浄 |  |  |  | 565.1 | 300 | 169530 |  | 494 | 300 | 148200 | 71.1 | 300 | 21330 | 494 | 300 | 148200 | [6 empty] | 43.2 | 300 | 12960 | 27.9 | 300 | 8370
|  | 端末シール新設 |  |  |  | 3219.6 | 450 | 1448820 |  | 2649.6 | 450 | 1192320 | 570 | 450 | 256500 | 2649.6 | 450 | 1192320 | [6 empty] | 456 | 450 | 205200 | 114 | 450 | 51300
|  | ノンスリップゴム取付け |  |  |  | 1 | 800000 | 800000 |  | 1 | 800000 | 800000 | 0 |  | 0 | 1 | 800000 | 800000 | [7 empty] | 800000 | 0 |  | 800000 | 0
[6 empty] | 0 |  | 2983450 |  | 0 |  | 2634520 | 0 |  | 348930 |  | 小計 | 2634520 |  |  |  |  | 0 |  |  | 小計 | 261360 |  | 小計 | 87570
|  | 【室外機置場】 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 既存床シート補修 |  |  |  | 73 | 1000 | 73000 |  | 25 | 1000 | 25000 | 48 | 1000 | 48000 | 25 | 1000 | 25000 | [6 empty] | 48 | 1000 | 48000 |  | 1000 | 0
|  | 既存床シート洗浄 |  |  |  | 73 | 300 | 21900 |  | 25 | 300 | 7500 | 48 | 300 | 14400 | 25 | 300 | 7500 | [6 empty] | 48 | 300 | 14400 |  | 300 | 0
|  | 端末シール新設 |  |  |  | 243.4 | 450 | 109530 |  | 99 | 450 | 44550 | 144.4 | 450 | 64980 | 99 | 450 | 44550 | [6 empty] | 144.4 | 450 | 64980 |  | 450 | 0
[6 empty] | 0 |  | 204430 |  | 0 |  | 77050 | 0 |  | 127380 |  | 小計 | 77050 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 小計 | 127380 |  | 小計 | 0
[8 empty] | 9019455 |  |  |  | 6947270 |  |  | 2072185 |  | 床工事合計 | 6947270 |  | 計 | 0 |  | 計 | 0 |  | 計 | 1984615 |  | 計 | 87570
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 8 洗い工事 | 外壁塗装 |  | 高圧洗浄及びエアブロー |  | 11785 | 50 | 589250 |  | 9377.5 | 50 | 468875 | 2407.5 | 50 | 120375 | 8751.7 | 50 | 437585 | 337 | 50 | 16850 | 288.8 | 50 | 14440 | 1955.6 | 50 | 97780 | 451.9 | 50 | 22595
|  | 外壁タイル |  | 薬剤洗浄 |  | 10911.6 | 400 | 4364640 |  | 7643 | 400 | 3057200 | 3268.6 | 400 | 1307440 | 4155 | 400 | 1662000 | 1395 | 400 | 558000 | 2093 | 400 | 837200 | 2410 | 400 | 964000 | 858.6 | 400 | 343440
|  | ポーチ床タイル |  | 薬剤洗浄の上RCガーデックス塗布 |  | 606.6 | 2045.1039 | 1240560 |  | 426.4 | 2200 | 938080 | 180.2 | 1678.5794 | 302480 | 426.4 | 2200 | 938080 | [6 empty] | 128 | 2200 | 281600 | 52.2 | 400 | 20880
|  | 外壁打ち放し面 |  | 高圧洗浄 |  | 186 | 50 | 9300 |  | 186 | 50 | 9300 | 0 |  | 0 | 186 | 50 | 9300 | [7 empty] | 50 | 0 |  | 50 | 0
|  | 外構床タイル |  | 薬剤洗浄 |  | 26.2 | 384.7328 | 10080 |  | 1 | 0 | 0 | 25.2 | 400 | 10080 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.2 | 400 | 10080 |  | 0 | 0
|  | その他 |  | エントランス他美装 |  | 66 | 20000 | 1320000 |  | 48 | 20000 | 960000 | 18 | 20000 | 360000 | 20 | 20000 | 400000 | 18 | 20000 | 360000 | 10 | 20000 | 200000 | 12 | 20000 | 240000 | 6 | 20000 | 120000
[8 empty] | 7533830 |  |  |  | 5433455 |  |  | 2100375 |  | 洗い工事計 | 3446965 |  | 計 | 934850 |  | 計 | 1051640 |  | 計 | 1593460 |  | 計 | 506915
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 9 その他工事 | 避難ステッカー |  |  |  | 122 | 686.8852 | 83800 |  | 92 | 650 | 59800 | 30 | 800 | 24000 | 92 | 650 | 59800 |  |  |  |  | 650 |  | 30 | 800 | 24000 |  | 800 | 0
|  | ルーバー脱着 |  |  |  | 4 | 212500 | 850000 |  | 3 | 210000 | 630000 | 1 | 220000 | 220000 | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 330000 | 330000 | 1 | 200000 | 200000 |  | 100000 | 0 | 1 | 220000 | 220000
|  | 階段手摺パネル脱着 |  |  |  | 2 | 290000 | 580000 |  | 1 | 550000 | 550000 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 550000 | 550000 | [7 empty] | 550000 | 0 | 1 | 30000 | 30000
|  | 室外機置場手摺パネル脱着 |  |  |  | 4 | 75000 | 300000 |  | 3 | 66666.6667 | 200000 | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 100000 | 100000 |  |  | 0
|  | 面格子脱着 |  |  |  | 60 | 2500 | 150000 |  | 60 | 2500 | 150000 | 0 |  | 0 | 60 | 2500 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2500 | 0 |  | 2500 | 0
|  | バルコニー手摺脱着 |  |  |  | 29 | 15000 | 435000 |  | 9 | 15000 | 135000 | 20 | 15000 | 300000 | 9 | 15000 | 135000 |  |  | 0 |  |  |  | 20 | 15000 | 300000 |  | 15000 | 0
|  | ELV三方枠 扉外面 |  | ダイノックシート貼り |  | 48 | 43000 | 2064000 |  | 36 | 43000 | 1548000 | 12 | 43000 | 516000 | 24 | 43000 | 1032000 | 12 | 43000 | 516000 |  |  |  | 12 | 43000 | 516000 |  | 43000 | 0
|  | 防音型フード取替え |  | 150ΦSUS 防虫網付き |  | 142 | 15000 | 2130000 |  | 102 | 15000 | 1530000 | 40 | 15000 | 600000 | 102 | 15000 | 1530000 |  |  | 0 |  |  |  | 40 | 15000 | 600000 |  | 15000 | 0
|  | 〃 |  | 〃 防火ダンパー付き |  | 18 | 17000 | 306000 |  | 18 | 17000 | 306000 | 0 |  | 0 | 18 | 17000 | 306000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 17000 | 0 |  | 17000 | 0
|  | 〃 |  | 125ΦSUS 防虫網付き |  | 80 | 15000 | 1200000 |  | 60 | 15000 | 900000 | 20 | 15000 | 300000 | 60 | 15000 | 900000 |  |  | 0 |  |  |  | 20 | 15000 | 300000 |  | 15000 | 0
|  | 天井照明・各戸表札脱着 |  |  |  | 2 | 175000 | 350000 |  | 1 | 250000 | 250000 | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 250000 | 250000 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100000 | 100000 |  | 250000 | 0
|  | 防鳥ネット撤去・復旧 |  |  |  | 1 | 1200000 | 1200000 |  | 1 | 1200000 | 1200000 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 1200000 | 1200000
[8 empty] | 9648800 |  |  |  | 7458800 |  |  | 2190000 |  | その他工事計 | 5112800 |  | 計 | 896000 |  | 計 | 1450000 |  | 計 | 1940000 |  | 計 | 250000
10 外構工事
| ‘-1.直接仮設 | スロープ・擁壁塗装時の高所作業者 |  | リース費用 | 4 | 85000 | 340000
|  | 安全区画・土間養生費 |  |  | 1 | 50000 | 50000
|  | 安全誘導費 |  | ガードマン費用 | 4 | 15000 | 60000 | 450000
| ‘-2.下地・床タイル補修工事 | クラック補修 |  | 0.5ｍｍ以上Ｕカットシーリング充填処理 | 160 | 350 | 56000
|  | 外周タイル不具合補修 |  | 劣化部貼替 汚れ洗浄 | 1 | 300000 | 300000 | 356000
| ‘-3.塗装工事 | スロープ 擁壁 |  | 浸透性着色撥水材 | 160 | 1500 | 240000 | 240000
‘4.鉄部塗装
| ‘5.外構 | 駐車場入り口ガード |  | Ｈ=1200 | 1 | 1100 | 1100
|  | カーブミラー |  | Ｌ=500 | 2 | 900 | 1800
|  | インフォメーション看板 |  | 650*1800 | 2 | 5000 | 10000
|  | 庭園灯 |  | Ｈ＝1100 | 4 | 800 | 3200 | 16100
| ‘6.洗い工事 |  |  | 地上～Ｂ1部分 | 160 | 50 | 8000 | 8000
1070100
Ⅱ-2
工事管理費・諸経費 | 工事管理費 | [6 empty] | 4550000
| 諸経費 | [6 empty] | 6496008
Ⅱ-3 | 小計 | [6 empty] | 148000000
消費税 | [6 empty] | 0.05 | 7400000
155400000
[10 empty] | 工事履歴 |  | 斜め字は特別修繕で支出 |  |  |  | カラーセルは節目
Ⅲ | ８ 給水設備 |  |  | 136戸＝住宅82+店舗18区画+セントラル18x2区画とする |  |  | 総合計 | 154656000 |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 過年度合計 | AV | 採用値 | 採用年 | 更新周期 | 0 | 0
設備 | ①給水管 | 屋内共用給水管 | 更生 | [7 empty] | * | * |  |  |  | カラーセルは節目 2017: 62640; カラーセルは節目 2020: 162800; カラーセルは節目 2022: 473000 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 屋内共用給水管、屋外共用給水管 |  | 塩ビライニング鋼管への取替え | （戸） | 136 | 912000 | 124032000 | 30年 | [22 empty] | 0 | 0
| ②貯水槽 | 受水槽 |  | TW-1 ６２㎥ | 式 | 1 | 17270000 | 17270000 | 25年 | [6 empty] | カラーセルは節目 2020: 550000; カラーセルは節目 2024: 583000 |  |  | 1133000 | 2024 | 15 | 0 | 0
|  | 高置水槽 |  | FT-1 1.2㎥ | 式 | 1 | 3564000 | 3564000 | 25年 | [22 empty] | 0 | 0
| ③給水ポンプ | 揚水ポンプ等 |  | PWU-1（上水用）・PRU-1（井水用） | 式 | 2 | 3663000 | 7326000 | 10年 | [6 empty] | カラーセルは節目 2024: 1573000 |  |  | 1573000 | 2024 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | PU-1～3・RP-3 | 式 | 4 | 616000 | 2464000 | 16年 | [6 empty] | カラーセルは節目 2017: 5292000 |  |  | 5292000 | 2017 | 15 | 0 | 0
| ９ 排水設備 | [5 empty] | 総合計 | 65485200 | [23 empty] | 0 | 0
| ①排水管 | 屋内共用雑排水管 | [13 empty] | カラーセルは節目 2020: 434500 |  |  | 434500 | 2020 | 3 | 0 | 0
|  | 屋内共用雑排水管、汚水管、雨水管 |  | 取替え、復旧 | （戸） | 136 | 455950 | 62009200 | [23 empty] | 0 | 0
| ②排水ポンプ | 排水ポンプ等 |  | PD-1~4 | 式 | 4 | 506000 | 2024000 | 15年 |  |  |  | 399000 |  |  | 225750 | 185760 | 46440 |  | 46440 | 50760 | 108900 | 138600 |  |  |  | 1201650 | 92434.6154 | 92434.6154 |  | 2 | 0 | 0
|  |  |  | RP-1~3,R-3 | 式 | 4 | 363000 | 1452000 | 15年 | [6 empty] | カラーセルは節目 2017: 1933200; カラーセルは節目 2022: 178200; カラーセルは節目 2023: 1419000; カラーセルは節目 2025: 1175900 |  |  | 1419000 | 2023 | 5 | 0 | 0
| 10 ガス設備 | [5 empty] | 総合計 | 16156800 | [6 empty] | 定期整備 | カラーセルは節目 2019: 1181952; カラーセルは節目 2025: 920040 |  |  | 920040 | 2023 | 5 | 0 | 0
| ①ガス管 | 屋外埋設部ガス管、屋内共用ガス管 |  | ポリエチレン管等、埋戻し、復旧 | （戸） | 136 | 118800 | 16156800 | 30年 | [5 empty] | 46200 | カラーセルは節目 2015: 695736; カラーセルは節目 2019: 147548; カラーセルは節目 2023: 275000 |  |  | 275000 | 2023 | 5 | 0 | 0
| 11 空調・換気設備 | [5 empty] | 総合計 | 7766000 | [23 empty] | 0 | 0
| ①空調設備 | 管理事務室、集会室等のエアコン ゴミ置き場 |  |  | 式 | 5 | 506000 | 2530000 | 15年 |  |  |  | 101115 |  |  | カラーセルは節目 2018: 829440; カラーセルは節目 2023: 866800; カラーセルは節目 2024: 228800 |  |  | 2530000 | 2018 | 15 | 0 | 0
| ②給排気・換気設備 | 駐車場給排気設備・管理事務室等の換気扇、換気口、換気ガラリ等 |  |  | （戸） | 136 | 38500 | 5236000 | 25年 | [22 empty] | 0 | 0
| 12 電灯設備等 | [5 empty] | 総合計 | 126720660 | [23 empty] | 0 | 0
| ①電灯設備 | 共用廊下等の照明器具、配線器具等 |  |  | ㎡ | 7936.12 | 5500 | 43648660 | 25年 |  |  |  | 50841 | 28770 | 122850 | 114264 |  | 59400 | 283120 | 35640 | 27000 | 168300 | 216700 |  | 30800 |  | 1137685 | 87514.2308 | 87514.2308 |  | 毎年 | 0 | 0
6458400
| ②配電盤類 | 配電盤・プルボックス等 |  |  | （戸） | 136 | 132000 | 17952000 | 30年 |  |  |  | 1096698 | [18 empty] | 0 | 0
| ③幹線設備 受変電設備 | 引込開閉器、幹線（電灯、動力）等 |  | 受変電設備・幹線等の更新 | m | 350 | 118800 | 41580000 | 40年 | [6 empty] | カラーセルは節目 2016: 38496745; カラーセルは節目 2021: 462000 |  |  | 462000 | 2021 | 5 | 0 | 0
| ④避雷針設備 | 避雷突針・ポール・支持金物・導線・接地極等 |  |  | 式 | 1 | 3300000 | 3300000 | 40年 | [22 empty] | 0 | 0
| ⑤非常用自家発電設備 | 発電設備 |  |  | 式 | 1 | 20240000 | 20240000 | 30年 | [6 empty] | カラーセルは節目 2021: 1615900 |  |  | 1615900 | 2021 | 10 | 0 | 0
| 13 情報・通信設備 | [5 empty] | 総合計 | 46684000 | [23 empty] | 0 | 0
| ①電話設備 | 電話配線盤（MDF）、中間端子盤（IDF）等 |  |  | （戸） | 136 | 16500 | 2244000 | 15年 | [22 empty] | 0 | 0
| ②テレビ共聴設備 | アンテナ、増幅器、分配器等 |  |  | （戸） | 136 | 27500 | 3740000 | 15年 | [6 empty] | カラーセルは節目 2017: 490320 | [5 empty] | 0 | 0
| ③インターホン設備等 | インターホン設備、オートロック設備等 |  |  | （戸） | 136 | 165000 | 22440000 | 15年 | [6 empty] | カラーセルは節目 2016: 15854400; カラーセルは節目 2018: 38988000; カラーセルは節目 2019: 住宅防災盤移設完了 |  |  | 15000000 | 2016 | 15 | 0 | 0
| ④中央監視装置 | 中央監視装置 防災盤(15-20) |  | 鍵制御盤等を含む | [8 empty] | 3150000 | 15750 |  | カラーセルは節目 2016: 259200; カラーセルは節目 2017: 216000; カラーセルは節目 2018: 950400; カラーセルは節目 2023: 6930000; カラーセルは節目 2024: 2420000 |  |  | 6930000 | 2023 | 15
| ⑤防犯カメラ設備 |  |  |  | 式 | 1 | 18260000 | 18260000 | 12年 | [6 empty] | 398520 |  | 199800 |  | 3368400 | 100000 | 450000 |  | 1298000 |  | 935000 | 6749720 | 482122.8571 | 482122.8571 | 2024 | 3 | 0 | 0
| 14 消防用設備 | [5 empty] | 総合計 | 167350106 | [5 empty] | 971250 |  | カラーセルは節目 2015: 864000; カラーセルは節目 2017: 2965680; カラーセルは節目 2021: 8090500; カラーセルは節目 2022: 1843600 | [5 empty] | 0 | 0
| ①屋内消火栓設備 | 消火栓ポンプ、消火管、ホース類等 |  |  | 箇所 | 15 | 935000 | 14025000 | 30年 | [6 empty] | カラーセルは節目 2018: 343440; カラーセルは節目 2023: 132000 | [5 empty] | 0 | 0
| ②自動火災報知設備 | 感知器、発信器、表示灯、音響装置、受信器等 |  | 住宅用又は共同住宅用 | 箇所 | 414 | 61600 | 25502400 | 20年 | [5 empty] | 37800 | カラーセルは節目 2015: 652575; カラーセルは節目 2017: 61560; カラーセルは節目 2018: 216160; カラーセルは節目 2022: 222200; カラーセルは節目 2023: 92400; カラーセルは節目 2025: 1006500 | [5 empty] | 0 | 0
| ③非常照明設備 | 非常照明器具等 |  | 誘導灯含む | ㎡ | 3927.56 | 3850 | 15121106 | 25年 | [5 empty] | 6615 | カラーセルは節目 2016: 114480; カラーセルは節目 2017: 66960; カラーセルは節目 2018: 172216; カラーセルは節目 2023: 847000; カラーセルは節目 2025: 1870000
| ④排気・送風設備 | 排気装置・制御盤・ダクト |  | 大型給気口ガラリを含む | m | 450 | 93500 | 42075000 | 25年 | [5 empty] | 399000 | カラーセルは節目 2015: 357000; カラーセルは節目 2017: 1976400 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 駐車場給排気設備 | [13 empty] | カラーセルは節目 2015: 190080; カラーセルは節目 2018: 1285200; カラーセルは節目 2020: 2572900; カラーセルは節目 2022: 23564750; カラーセルは節目 2023: 駐車場給排気改修完了
| ⑤連結送水管設備 | 送水口、放水口、消火管、消火隊専用栓箱等 |  | 補給水槽・スプリンクラー配管・ヘッドを含む | 箇所 | 45 | 418000 | 18810000 | 30年 |  |  |  |  | 882000 | 178500 | カラーセルは節目 2015: 303480; カラーセルは節目 2022: 473000
| ⑥泡消火設備 | 泡消火設備等 |  |  | 式 | 1 | 50292000 | 50292000 | 30年
| ⑦消火器設備 | 消火器 |  |  | 台 | 77 | 19800 | 1524600 | 8年 | [6 empty] | カラーセルは節目 2017: 38800; カラーセルは節目 2023: 340680 |  |  | 一式
| 小計 | [11 empty] | 消防設備小計 | 1853250 | 621915 | 2367135 | 114480 | 5109400 | 2017016 | 0 | 2572900 | 8090500 | 2538800 | 1412080 | 0 | 2876500 | 29573976 | 0.1 | 2957397.6 | 2025 | 毎年
| 15 昇降機設備 | [5 empty] | 総合計 | 159005000 | [23 empty] | 0 | 0
| ①昇降機 | カゴ内装、扉、三方枠等 |  | 内装取替え、三方枠塗装 | 基 | 7 | 715000 | 5005000 | 20年 | [22 empty] | 0 | 0
|  | 全構成機器 |  | 全部撤去・新設 | 基 | 7 | 22000000 | 154000000 | 30年 | [6 empty] | カラーセルは節目 2022: 1636800 |  |  | 1636800 | 2022 | 18 | 0 | 0
| ➁自転車搬送機他 | コンベアー ゲートモーター | [13 empty] | カラーセルは節目 2017: 50760; カラーセルは節目 2021: 121000; カラーセルは節目 2022: 113256 |  |  | 285016 | 2022 | 12
| 16 立体駐車場設備 | [5 empty] | 総合計 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
| ①自走式駐車場 |  |  | 鉄部塗装、車止等の取替え |  | 0 | 0 | 0 | 10年 | [22 empty] | 0 | 0
| ②機械式駐車場 | 二段方式、多段方式、垂直循環方式等 |  | 鉄部塗装、部品交換 |  | 0 | 0 | 0 | 5年 | [22 empty] | 0 | 0
| ①点検・調査・診断 | 計画修繕工事の実施に向けた点検・調査・診断 |  |  |  | 45 | 61.5 | 2,767,500 | [23 empty] | 0 | 0
| ②設計等 | 計画修繕工事の設計等 |  | （①に含む。） | [27 empty] | 0 | 0
| ③工事監理 | 計画修繕工事の工事監理 |  |  |  | 45 | 41 | 1,845,000 | [23 empty] | 0 | 0
| ④臨時点検（被災時） | 建物、設備、外構 | [29 empty] | 0 | 0
| 19 長期修繕計画作成費用 | [5 empty] | 総合計 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
| ①見直し | 見直しに向けた点検・調査・診断、長期修繕計画の見直し |  |  |  | 45 | 11.48 | 516.6 | [23 empty] | 0 | 0
| 20 その他 | [5 empty] | 総合計 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
| ①特殊施設1改修費用 | [30 empty] | 0 | 0
| ②特殊施設2改修費用 | [30 empty] | 0 | 0
| ③特殊施設3改修費用 | [30 empty] | 0 | 0
④特殊施設4改修費用
（注）諸経費には「長期修繕計画作成ガイドライン」に示すとおり、現場管理費・一般管理費・法定福利費のほか、大規模修繕瑕疵保険の保険料なども見込んで修繕積立金額を検討することが重要です。
|  |  |  | シャッター修理 | [8 empty] | 37800 | 496650 | 32550 | 406080 | 54648 | 19440 | 68364 | 27000 | 830488 | 125730 | 38830 | NA | 2286064 | 2075040
[13 empty] | 4304947 |  |  | カラーセルは節目 2022: 893750; カラーセルは節目 2024: 509190
|  |  |  | 建築系小修繕 | [7 empty] | K-配管ピット内防水工事 | 338100 |  | 262500 | 90720 | 677150 | 42120 | 54918 | 213840 | 1447600 | NA | 6435000
[16 empty] | 379728 |  | 291600 |  | 270000
2128032
1447200
|  |  |  | 建築系特別修繕 | [8 empty] | 868335 | 161599000 | 997500 | 518400 | 1272510 | 56160 | 4369680 | 9513043 | NA | NA | 846780 | 485100 | 512950 | 968000
[13 empty] | 481000 | 525000 | 100000 | カラーセルは節目 2015: 136080; カラーセルは節目 2017: 1771200; カラーセルは節目 2018: 3682260; カラーセルは節目 2019: 96120; カラーセルは節目 2024: 2217600; カラーセルは節目 2025: 3814800
[14 empty] | 2142000 |  | カラーセルは節目 2015: 17161; カラーセルは節目 2017: 55890; カラーセルは節目 2018: 3637440; カラーセルは節目 2019: 237600; カラーセルは節目 2025: 988900
[13 empty] | 903000 | 670950 |  | カラーセルは節目 2017: 361260; カラーセルは節目 2024: 4222900; カラーセルは節目 2025: 4301000
[18 empty] | 250560 | [7 empty] | 481800
[18 empty] | 2484000 | [7 empty] | 151800
[12 empty] | 当該年度特別会計修繕計 | 11202980 | 166790200 | 1276000 | カラーセルは節目 2015: 9278377; カラーセルは節目 2016: 58862575; カラーセルは節目 2017: 15447510
Note on T312: 散水系統漏水補修
Note on W312: 増圧給水ポンプ圧力タンク取替
Note on Y312: 電気温水器取替
Note on E313: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 現状：ポチエチレン粉体ライニング鋼管で耐用年数は塩ビライニング交換より長い 30年超えに付き対象外とする
Note on W314: 受水槽排水ポンプ取替
Note on AA314: 貯水槽水位制御工事
Note on AA316: 増圧給水ポンプユニット整備工事
Note on T317: 増圧ポンプユニット更新工事
Note on W319: 排水管修繕工事 駐車場湧水 エフロレッセンス除去
Note on AE319: 地下エフロレッセンス除去
Note on E320: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 現状：排水用タールエポキシ塗装鋼管 耐用年数30年超に付き対象外とする。
Note on N321: 湧水ポンプ改修工事
Note on R321: 排水ポンプ取替
Note on S321: 駐車場排水ポンプ制御部品交換
Note on T321: 排水槽フロートスイッチ交換
Note on V321: 排水槽フロートスイッチ交換
Note on W321: 排水槽フロートスイッチ交換
Note on X321: 排水槽フロートスイッチ取替
Note on Y321: 排水槽フロートスイッチ取替
Note on AE321: フロートスイッチ交換
Note on T322: 地下２階排水ポンプ・制御盤改修工事
Note on Y322: 地下排水ポンプ取替
Note on Z322: 排水ポンプ取替
Note on AB322: 地下排水ポンプ故障入替 自動交互
Note on V323: ガス漏れ警報器一括取替工事
Note on AB323: ガス警報一括取替
Note on E324: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 現状：幹線PLP被膜鋼管の溶接工法 枝管はPE管 大阪ガス責任施工にて対象外とする。
Note on P324: ガス遮断弁定期整備
Note on R324: ガス緊急遮断弁整備
Note on V324: 緊急ガス遮断弁保守点検
Note on Z324: ガス管補修
Note on N326: エヤコンドレンアップ交換 88,515 エヤコン交換 12,600
Note on U326: エントランスエヤコン取替
Note on Z326: 施設用ゴミ置き場冷蔵庫機器取替
Note on AA326: エヤコン取替
Note on N329: 照明器具交換 27,300 23,541
Note on O329: 駐車場照明器具取替
Note on P329: 照明器具交換
Note on R329: 照明器具交換 スイッチ改修
Note on T329: 店舗前DL取替
Note on U329: 照明器具取替66,960 ELV前照明器具取替 216,160
Note on V329: 共用灯自動点滅器交換
Note on W329: 駐輪場照明器具取替
Note on X329: 照明器具取替
Note on Y329: 照明器具取替
Note on AA329: 照明器具取替
Note on R330: 共用部照明LED化工事6,080,400 同コンサル費用378,000
Note on N331: 照明器具取替
Note on S332: 一括受電 コンサル費 1,890,000 課金メーター工事 16,200,000 工事中仮設工事1,296,000 課金メーター更新 18,792,000 電気設備譲渡318,745
Note on X332: 自家用受変電設備改修
Note on AE332: キューピクル点検整備
Note on X334: 非常用自家発設備点検整備
Note on AE334: 自家発点検整備
Note on T337: CS放送 受信調査27,000 CS放送改修工事463,320
Note on S338: インターフォン工事 コンサル費540,000 工事着手金270,000 キーレスシステム設置工事1,004,400 インターフォン工事14,040,000
Note on U338: 防災センター改修工事
Note on E339: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 現地下階の監視装置は無人であること、浸水による発錆等被害の可能性があつっことから、住宅・警報系は駐輪場横に移動し新設済み。地下階では故障や警報についてのみ機能。全交換・更新は不要。
Note on N339: 中央監視盤交換
Note on O339: 地下防災センター鍵制御盤修理
Note on S339: 中央監視装置バッテリー交換工事
Note on T339: 中央監視装置機能移設調査
Note on U339: 中央監視装置MCU UPS交換工事
Note on Z339: 住宅防災盤更新 15-20
Note on AA339: 防災盤部品（バッテリー）交換
Note on R340: 駐車場防犯カメラ新設285,120 センサーライト新設113,400
Note on T340: 防犯カメラ設置
Note on V340: 防犯カメラ更新工事
Note on W340: 防犯カメラ メンテナンス費50,000 カメラ交換50,000
Note on X340: 防犯カメラ増設工事
Note on Z340: 防犯カメラ更新242,000 防犯カメラ取替1,056,000
Note on AB340: 西棟2階webカメラ増設
Note on O341: 消防設備改修工事 内容不詳 住宅192,560 店舗778,690
Note on R341: 施設 消防設備改修工事 内容不詳
Note on T341: 消防設備不具合ヶ所改修工事 各所是正 詳細不詳
Note on X341: 消防設備改修工事
Note on Y341: 消防設備改修工事
Note on U342: 階段断線工事 誤報対応
Note on Z342: 受水槽内感知器取替
Note on P343: 煙感知器取替
Note on R343: 消防設備改修 住宅 75,224 共用 577,500
Note on T343: 非常照明器具取替
Note on U343: ボイススピーカー取替
Note on Y343: 感知器取替57,200 感知器改修1,665,000
Note on Z343: 光電式感知器取替
Note on AB343: 地下駐車場感知器交換工事
Note on P344: 誘導灯ランプ交換
Note on S344: 誘導灯取替
Note on T344: ELV誘導灯取替
Note on U344: 誘導灯交換
Note on Z344: 非常照明器具取替
Note on AB344: 西棟地下感知器交換 関西ホーチキ
Note on P345: 送風機ベルト交換
Note on R345: 送風機修理
Note on T345: 1階空調ガラリ補修工事
Note on R346: 駐車場給気ファン修理
Note on U346: 送風機改修工事
Note on W346: 地下駐車場送風機修繕工事
Note on Y346: 地下駐車場給排気設備更新
Note on O347: スプリンクラー流水検知弁交換
Note on P347: スプリンクラー配管改修工事
Note on R347: スプリンクラーヘッド取替
Note on Y347: 消火補給水槽廻り取替
Note on E348: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 年点検でも問題は見当たらず現時点で計画的な設備更新は見込まない。
Note on T349: 消火器取替
Note on Z349: 消火器取替
Note on E353: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: フルメンテナンス契約であり、経年劣化の部品については担保されているので、現時点では計画に算入しない。
Note on Y353: 自転車搬送コンベアモーターユニット取替
Note on AE353: 自転車搬送コンベアーユニット交換
Note on T354: 自転車搬送コンベアライン取替
Note on X354: 自転車搬送コンベア インバーター取替
Note on Y354: ゲートモーター交換
Note on AE354: ゲートモーター、コンベアライン、インバーター交換
Note on E357: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 利用者が減少傾向の中での計画修繕や更新は行わない。都度修理とする。
Note on AA370: 地下駐車場防災シャッターモーター取替 330,000 495,440 177,870 36,300 164,934 1,081,520
Note on AB370: 地下防災シャッターモーター交換修理残2台分
Note on N371: 電動シャッター改造工事
Note on AA371: 店舗シャッター修理 13,860 15,182 480,150
Note on N372: 配管ピット内防水工事
Note on P372: 鳩対策工事
Note on R372: 防鳥ネット改修
Note on S372: 地下管理室前通路上部止水工事
Note on T372: 地下EXPJ漏水補修
Note on U372: 駐車場漏水補修
Note on V372: 庇補修・駐車場管理室漏水補修
Note on W372: エントランス巾木額口補修 石張り補修
Note on Y372: 屋外階段シート改修
Note on R373: 植栽工事
Note on T373: 店舗天井漏水
Note on V373: 自動ドア修理
Note on V374: 天井漏水補修工事518,400 天井漏水調査648,000 天井旧排水管調査961,632
Note on V375: サイン工事
Note on N376: 植栽改修
Note on O376: 大規模修繕工事
Note on P376: 設備調査費用
Note on R376: 駐車場天井漏水対策工事
Note on S376: 歩道陥没ヶ所改修工事
Note on T376: 鳩除けネット修繕工事
Note on U376: 防災センター移設に伴う建築工事 駐輪機増設含む
Note on V376: 鉄部塗装工事
Note on Y376: アルミハニカムパネル庇補修
Note on Z376: 地下防災総合盤調査費
Note on AA376: 調査費 さんど亭雑配管
Note on AB376: 外壁タイル浮き等赤外線調査
Note on N377: 敷地土間補修
Note on O377: 委託コンサル費
Note on P377: 床面舗装改修費
Note on R377: 地下湧水対策工事
Note on T377: 自動ドア装置交換
Note on U377: 駐輪場改良工事
Note on V377: 東階段横タラップ設置工事
Note on AA377: 配管改修費 さんど亭
Note on AB377: 東階段シート貼替補修工事
Note on O378: 工事監理費
Note on R378: 宅配BOXメモリー電池更新
Note on T378: 防災センター内排水改修工事
Note on U378: 地下2階発電機室漏水補修工事
Note on V378: 床シート貼替工事
Note on AB378: 店舗ポスト入替工事
Note on N379: 大規模修繕コンサル費
Note on O379: 図面デジタル化
Note on T379: EXPJ取替工事
Note on AA379: 宅配BOX更新
Note on AB379: 地下管理室漏水補修工事
Note on T380: タイムズ管理室天井漏水改修工事
Note on AB380: 西棟2階漏水による天井修繕工事
Note on T381: 地下2階ピット湧水調査
Note on AB381: 駐車場PIT湧水調査

## 鉄部塗装見積
2010施工
2018施工
仮設工事
仮設足場
養生費
運搬費
東棟住宅
| b.鉄部塗装 |  | ヶ所 | 数量 |  | 単価 | 金額
| SD1 | 850*1930 | 62 | 292 | ｍ | 850 | 248200
| MB扉（両面・枠共） | 750*1890 | 34 | 124.6 | m2 | 2450 | 305270
| 〃 | 900*1890 | 3 | 13 | m2 | 2540 | 33020
| 〃 | 1200*1890 観音開き | 10 | 58.2 | m2 | 2540 | 147828
| 〃 | 1480*1890 観音開き | 17 | 119.6 | m2 | 2540 | 303784
| トランク扉（両面・枠共） | 780*1880 | 20 | 75.5 | m2 | 2540 | 191770
| 〃 | 1550*1920 観音開き | 60 | 447.3 | m2 | 2540 | 1136142
| 〃 | 1500*1920 観音開き | 2 | 14.5 | m2 | 2540 | 36830
| 門扉（両面） | 1050*1100 | 62 | 155.3 | m2 | 2700 | 419310
| ゲート（門扉上） |  | 62 | 62 | ヶ所 | 1950 | 120900
| ポーチ内格子（両面） | 1200*1800 | 48 | 2380.8 | ｍ | 850 | 2023680
| 〃 | 800*1800 | 12 | 408 | ｍ | 850 | 346800
| EPS扉（両面・枠共） | 700*1900 | 16 | 75.5 | m2 | 2540 | 191770
| 放水口扉 | 500*800 | 10 | 8.8 | m2 | 2540 | 22352
| 消火栓扉 | 900*1400 | 5 | 6.9 | m2 | 2700 | 18630
| 集会室 ＭＢ扉 | 400*300*200 150*800*100 | 1 | 0.38 | m2 | 30000 | 11400
| テラスベンチ | 1500*400*400 | 4 | 8 | m2 | 2700 | 21600
| 4階 廊下 ポール | 170Φ H2690 | 4 | 6.3 | m2 | 2700 | 17010
| 13階 階段Ａ扉（両面・枠共） | 1270*2100 | 1 | 6.5 | m2 | 2540 | 16510
| 屋上 EV機械室扉（両面・枠共） | 950*2200 | 1 | 5.2 | m2 | 2540 | 13208
| 屋上 機械室扉（両面・枠共） | 900*1800 | 1 | 4.1 | m2 | 2540 | 10414
| 屋上 MB | 420*400*200 | 1 | 0.5 | m2 | 30000 | 15000
| エントランス メールボックス室 扉 | 950*2150 | 1 | 2.2 | m2 | 2540 | 5588
| 1階駐輪場 入口扉（ガラス入り） | 980*2150 | 1 | 1.3 | m2 | 2540 | 3302
| 1階駐輪場 防火扉 | 2300*2150 | 1 | 5.4 | m2 | 2540 | 13716
| 1階駐輪場 EPS扉 | 680*1800 | 1 | 1.3 | m2 | 2540 | 3302
| 1階駐輪場 MDF扉 | 960*2150 | 1 | 2.2 | m2 | 2540 | 5588
| 1階管理人室 扉（ガラス入り） | 2650*2600 | 1 | 2.5 | m2 | 2540 | 6350
| 1階A階段 ポンプ室 扉 | 980*2150 | 1 | 2.3 | m2 | 2540 | 5842
| 1階EV 枠+防火扉 | 1850*2150 | 2 | 10.4 | m2 | 2540 | 26416
5721532
東棟店舗
| １階店舗用メールＢＯＸ室ＥＰＳ扉 | 970*1950 | 1 | 2.2 | m2 | 2540 | 5588
| １階さんど亭ＥＶホール ＥＶ防火扉 | 2300*2170 | 1 | 5.4 | m2 | 2540 | 13716
| １階さんど亭ＥＶホールＤＳ扉 | 680*1470 | 1 | 1.2 | m2 | 2540 | 3048
| １階さんど亭横 ＳＤ扉 枠共 | 830*2200 | 1 | 2.9 | m2 | 2540 | 7366
| 店舗間化粧鋼板 | 200*3000 | 6 | 3.6 | m2 | 2540 | 9144
| 店舗E106・113シャッター（片面） | 5100*2690 | 2 | 27.4 | m2 | 2800 | 76720
| 店舗E107・E104・E105・E110・E111シャッター | 5020*2690 | 3 | 40.5 | m2 | 2800 | 113400
| 店舗E102・103シャッター（片面） | 5200*2690 | 1 | 14 | m2 | 2800 | 39200
| 店舗E108・109シャッター（片面） | 4620*2690 | 1 | 12.4 | m2 | 2800 | 34720
| 店舗E112シャッター（片面） | 5630*2690 | 1 | 15.2 | m2 | 2800 | 42560
| 店舗E1113シャッター（片面） | 1560*2690 | 1 | 4.2 | m2 | 2800 | 11760
| 店舗E1014シャッター（片面） | 2330*2690 | 1 | 6.3 | m2 | 2800 | 17640
| 店舗E115シャッター（片面） | 4350*2690 | 1 | 11.7 | m2 | 2800 | 32760
407622
西棟住宅
| 玄関ドア（枠・見え掛り部） | 850*1930 | 20 | 111.2 | ｍ | 850 | 94520
| MB扉（両面・枠共） | 750*1890 | 20 | 73.3 | m2 | 2540 | 186182
| トランク扉（両面・枠共） | 780*1880 | 20 | 75.5 | m2 | 2540 | 191770
| 門扉（両面） | 1050*1100 | 20 | 50.1 | m2 | 2700 | 135270
| ゲート（門扉上） |  | 20 | 20 | ヶ所 | 1950 | 39000
| ７階 階段Ｈ扉（両面・枠共） | 1250*2050 | 1 | 7.1 | m2 | 2540 | 18034
| １階 三方枠 | 710*2150 | 1 | 5 | m2 | 850 | 4250
| 階段室Ｊ扉（両面枠共） | 1020*2380 | 1 | 5.9 | m2 | 2540 | 14986
| ２階 階段Ｈ扉（両面枠共） | 1400*2990 | 1 | 10.1 | m2 | 2540 | 25654
| ２階 ＰＳ・ＥＰＳ扉（両面枠共） | 700*1900 | 2 | 7.3 | m2 | 2540 | 18542
| ２階 消火栓扉 | 950*1100 | 1 | 1.1 | m2 | 2540 | 2794
| ＥＶ機械室扉（両面枠共） | 950*2200 | 1 | 5.5 | m2 | 2540 | 13970
| ＥＶ機械室前扉（両面枠共） | 950*2200 | 1 | 5.5 | m2 | 2540 | 13970
758942
西棟店舗
シャッター
STF101風除室
STF102
東棟地下1.2階
地下２階
| ファンルーム扉1・2・3 両面枠共 | 1600*2100 観音開き | 3 | 26.8 | m2 | 2540 | 68072
| ファンルームガラリ1・2 | 2780*3230 | 2 | 9 | m2 | 2700 | 24300
| ファンルームガラリ3 | 3380*2380 | 1 | 8 | m2 | 2700 | 21600
| 階段L扉 両面枠共 | 1100*2300 | 1 | 6.5 | m2 | 2540 | 16510
| DS扉 両面枠共 片開き散水栓付き | 1670*2100 | 1 | 8.7 | m2 | 2700 | 23490
| DS扉 両面枠共 | 700*1900 | 1 | 3.6 | m2 | 2540 | 9144
| 西側ELV防火扉 両面枠共 | 2440*2350 | 1 | 14.9 | m2 | 2540 | 37846
| 消火栓扉 （ファンルーム1横・井水機械室横） | 950*1100 | 2 | 2.4 | m2 | 2700 | 6480
| 排水ポンプ制御盤（プール排水用） | 440*420*200 | 1 | 0.53 | m2 | 30000 | 15900
| B2階井水機械室・受水槽室扉 観音開き | 1880*2150 | 1 | 4.8 | m2 | 2540 | 12192
| B2階ファンルーム4 扉 幕板共 | 1750*3400 | 1 | 6.2 | m2 | 2540 | 15748
| B2階ファンルームガラリ | 2300*4250*3400 | 1 | 22.3 | m2 | 2700 | 60210
| B2階～ELV室 扉 ガラス入り 両面 | 980*2150 | 1 | 2.5 | m2 | 2540 | 6350
| B2階ELV室 倉庫扉 ガラス面 850*1850 | 1080*2150 | 1 | 1.8 | m2 | 2700 | 4860
| B2階ELV室 倉庫扉 | 930*2150 | 1 | 2.2 | m2 | 2540 | 5588
| B2階ELV室 消火ポンプ室 扉 観音開き | 1880*2150 | 1 | 4.8 | m2 | 2540 | 12192
340482
地下１階
| ファンルーム扉1・2・3 両面枠共 | 1600*2100 観音開き | 3 | 26.8 |  | 2540 | 68072
| ファンルームガラリ1・2 | 2080*3180 | 2 | 13.2 |  | 2700 | 35640
| ファンルームガラリ4 | 5380*2570 | 1 | 13.6 |  | 2700 | 36720
| 階段L扉 両面枠共 | 1100*2300 | 1 | 6.5 |  | 2540 | 16510
| DS扉 両面枠共 | 700*1900 | 1 | 3.6 |  | 2540 | 9144
| 西側ELV防火扉 両面枠共 | 2440*2350 | 1 | 14.9 |  | 2540 | 37846
| 階段M扉 両面枠共 | 1100*2300 | 1 | 6.5 |  | 2540 | 16510
| パッカー庫置場扉 両面枠共 | 1880*2680 観音開き | 1 | 12.7 |  | 2540 | 32258
| 施設ゴミ置き場扉 両面枠共 片開き幕板付き | 950*3000 | 1 | 6.7 |  | 2700 | 18090
| 消火栓扉 （ファンルーム1横・DS横） | 950*1100 | 2 | 2.4 |  | 2700 | 6480
| 施設ゴミ庫シャッター 両面 | 2100*3000 | 1 | 12.6 |  | 3000 | 37800
| B1駐輪場 防火扉+上部ガラリ | 5800*3030 | 1 | 18.1 |  | 2700 | 48870
| B1駐輪場横 搬送コンベア制御盤 | 700*250*1000 | 1 | 1.6 |  | 2700 | 4320
| B1階さんど亭 入口扉 （ガラス 1.7*2.1） | 2100*2400 | 1 | 3.8 |  | 2700 | 10260
| B1階セントラル 入口 | 1580*2150 | 1 | 3.2 |  | 2700 | 8640
387160
西棟地下1.2階
地下2階
| SD101 消火ポンプ室2 観音開き | 1800*2100 | 1
| SD102 受水槽室 観音開き | 1800*2100 | 1
| SD103 発電機室 観音開き | 2500*2600 | 1
| SD104 発電機室－ELVホール | 850*2082 | 1
地下1階
| SD105 駐車場管理室 | 1200*2100 | 1
STW101 駐車場管理室 窓
SD105A 総合監理室 親子
| SD106 総合監理室 階段扉 | 900*2100 | 1
| SD122 電気室上部設備ピット | 400*400 | 1

## ③タイプ別面積・管理費等額
タイプ別面積表 |  |  | 184 | 139 | 196 | 78 | 84 | 78 | [13 empty] | 単価変更後 |  |  | 195.8858 | 150.8858 | 207.8858 | 148 | 154 | 148
区画番号 | 用途 | 専有面積 | 施設管理費 | 住宅管理費 | セントラル管理費 | 施設特別修繕 | 住宅特別修繕 | セントラル特別修繕 |  |  | 合計 | [10 empty] | 区画番号 | 用途 | 専有面積 | 施設管理費 | 住宅管理費 | セさ管理費 | 施設特別修繕 | 住宅特別修繕 | セさ特別修繕 | 改定後合計 | 従前との差額
101 | 施設 | 39.6 | 7286.4 |  |  | 3088.8 |  |  |  |  | 10375.2 | [10 empty] | 101 | 施設 | 39.6 | 7757.0783 |  |  | 5860.8 |  |  | 13617.8783 | 3242.6783
102 | 施設 | 33.66 | 6193.44 |  |  | 2625.48 |  |  |  |  | 8818.92 | [10 empty] | 102 | 施設 | 33.66 | 6593.5165 |  |  | 4981.68 |  |  | 11575.1965 | 2756.2765
103 | 施設 | 23.58 | 4338.72 |  |  | 1839.24 |  |  |  |  | 6177.96 | [10 empty] | 103 | 施設 | 23.58 | 4618.9875 |  |  | 3489.84 |  |  | 8108.8275 | 1930.8675
104 | 施設 | 25.85 | 4756.4 |  |  | 2016.3 |  |  |  |  | 6772.7 | [10 empty] | 104 | 施設 | 25.85 | 5063.6483 |  |  | 3825.8 |  |  | 8889.4483 | 2116.7483
105 | 施設 | 29.88 | 5497.92 |  |  | 2330.64 |  |  |  |  | 7828.56 | [10 empty] | 105 | 施設 | 29.88 | 5853.0682 |  |  | 4422.24 |  |  | 10275.3082 | 2446.7482
106 | 施設 | 29.16 | 5365.44 |  |  | 2274.48 |  |  |  |  | 7639.92 | [10 empty] | 106 | 施設 | 29.16 | 5712.0304 |  |  | 4315.68 |  |  | 10027.7104 | 2387.7904
107 | 施設 | 29.68 | 5461.12 |  |  | 2315.04 |  |  |  |  | 7776.16 | [10 empty] | 107 | 施設 | 29.68 | 5813.891 |  |  | 4392.64 |  |  | 10206.531 | 2430.371
108 | 施設 | 26.12 | 4806.08 |  |  | 2037.36 |  |  |  |  | 6843.44 | [10 empty] | 108 | 施設 | 26.12 | 5116.5375 |  |  | 3865.76 |  |  | 8982.2975 | 2138.8575
109 | 施設 | 58.75 | 10810 |  |  | 4582.5 |  |  |  |  | 15392.5 | [10 empty] | 109 | 施設 | 58.75 | 11508.2916 |  |  | 8695 |  |  | 20203.2916 | 4810.7916
110 | 施設 | 60.5 | 11132 |  |  | 4719 |  |  |  |  | 15851 | [10 empty] | 110 | 施設 | 60.5 | 11851.0918 |  |  | 8954 |  |  | 20805.0918 | 4954.0918
111 | 施設 | 4271.87 |  |  | 837286.52 |  |  | 333205.86 |  |  | 1170492.38 | [10 empty] | 111 | 施設 | 4271.87 |  |  | 888061.1778 |  |  | 632236.76 | 1520297.9378 | 349805.5578
112 | 施設 | 24.01 | 4417.84 |  |  | 1872.78 |  |  |  |  | 6290.62 | [10 empty] | 112 | 施設 | 24.01 | 4703.2184 |  |  | 3553.48 |  |  | 8256.6984 | 1966.0784
113 | 施設 | 66.32 | 12202.88 |  |  | 5172.96 |  |  |  |  | 17375.84 | [10 empty] | 113 | 施設 | 66.32 | 12991.1473 |  |  | 9815.36 |  |  | 22806.5073 | 5430.6673
114 | 施設 | 48.27 | 8881.68 |  |  | 3765.06 |  |  |  |  | 12646.74 | [10 empty] | 114 | 施設 | 48.27 | 9455.4083 |  |  | 7143.96 |  |  | 16599.3683 | 3952.6283
115 | 施設 | 66.92 | 12313.28 |  |  | 5219.76 |  |  |  |  | 17533.04 | [10 empty] | 115 | 施設 | 66.92 | 13108.6788 |  |  | 9904.16 |  |  | 23012.8388 | 5479.7988
116 | 施設 | 64.08 | 11790.72 |  |  | 4998.24 |  |  |  |  | 16788.96 | [10 empty] | 116 | 施設 | 64.08 | 12552.363 |  |  | 9483.84 |  |  | 22036.203 | 5247.243
117 | 施設 | 66.59 | 12252.56 |  |  | 5194.02 |  |  |  |  | 17446.58 | [10 empty] | 117 | 施設 | 66.59 | 13044.0364 |  |  | 9855.32 |  |  | 22899.3564 | 5452.7764
118 | 施設 | 67.64 | 12445.76 |  |  | 5275.92 |  |  |  |  | 17721.68 | [10 empty] | 118 | 施設 | 67.64 | 13249.7165 |  |  | 10010.72 |  |  | 23260.4365 | 5538.7565
119 | 施設 | 43.26 | 7959.84 |  |  | 3374.28 |  |  |  |  | 11334.12 | [10 empty] | 119 | 施設 | 43.26 | 8474.0204 |  |  | 6402.48 |  |  | 14876.5004 | 3542.3804 |  |  | ｍ2 | 現状単価 | 額 | 改正単価 | 額 | 増減
120 | 施設 | 42.24 | 7772.16 |  |  | 3294.72 |  |  |  |  | 11066.88 | [10 empty] | 120 | 施設 | 42.24 | 8274.2168 |  |  | 6251.52 |  |  | 14525.7368 | 3458.8568 |  | 店舗面積 | 1211.64 | 184 | 222941.76 | 195.8858 | 237343.0892 | 14401.3292
121 | 施設 | 45.47 | 8366.48 |  |  | 3546.66 |  |  |  |  | 11913.14 | [10 empty] | 121 | 施設 | 45.47 | 8906.928 |  |  | 6729.56 |  |  | 15636.488 | 3723.348 |  | セさ面積 | 4648.37 | 196 | 911080.52 | 207.8858 | 966330.1872 | 55249.6672
122 | 施設 | 14.96 | 2752.64 |  |  | 1166.88 |  |  |  |  | 3919.52 | [10 empty] | 122 | 施設 | 14.96 | 2930.4518 |  |  | 2214.08 |  |  | 5144.5318 | 1225.0118 |  | 計 | 5860.01 |  | 1134022.28 |  | 1203673.2765 | 69650.9965
123 | 施設 | 30.52 | 5615.68 |  |  | 2380.56 |  |  |  |  | 7996.24 | [10 empty] | 123 | 施設 | 30.52 | 5978.4351 |  |  | 4516.96 |  |  | 10495.3951 | 2499.1551 |  |  | ｍ2 | 現状単価 | 額 | 改正単価 | 額
124 | 施設 | 27.84 | 5122.56 |  |  | 2171.52 |  |  |  |  | 7294.08 | [10 empty] | 124 | 施設 | 27.84 | 5453.4611 |  |  | 4120.32 |  |  | 9573.7811 | 2279.7011 |  | 店舗面積 | 1211.64 | 78 | 94507.92 | 148 | 179322.72 | 84814.8
125 | 施設 | 33.48 | 6160.32 |  |  | 2611.44 |  |  |  |  | 8771.76 | [10 empty] | 125 | 施設 | 33.48 | 6558.2571 |  |  | 4955.04 |  |  | 11513.2971 | 2741.5371 |  | セさ面積 | 4648.37 | 78 | 362572.86 | 148 | 687958.76 | 325385.9
126 | 施設 | 29.5 | 5428 |  |  | 2301 |  |  |  |  | 7729 | [10 empty] | 126 | 施設 | 29.5 | 5778.6316 |  |  | 4366 |  |  | 10144.6316 | 2415.6316 |  | 計 | 5860.01 |  | 457080.78 |  | 867281.48 | 410200.7
201 | 施設 | 34.96 | 6432.64 |  |  | 2726.88 |  |  |  |  | 9159.52 | [10 empty] | 201 | 施設 | 34.96 | 6848.1681 |  |  | 5174.08 |  |  | 12022.2481 | 2862.7281
202 | 施設 | 23.4 | 4305.6 |  |  | 1825.2 |  |  |  |  | 6130.8 | [10 empty] | 202 | 施設 | 23.4 | 4583.7281 |  |  | 3463.2 |  |  | 8046.9281 | 1916.1281
203 | 施設 | 33 | 6072 |  |  | 2574 |  |  |  |  | 8646 | [10 empty] | 203 | 施設 | 33 | 6464.2319 |  |  | 4884 |  |  | 11348.2319 | 2702.2319
204 | 施設 | 22.8 | 4195.2 |  |  | 1778.4 |  |  |  |  | 5973.6 | [10 empty] | 204 | 施設 | 22.8 | 4466.1966 |  |  | 3374.4 |  |  | 7840.5966 | 1866.9966
205 | 施設 | 43.2 | 7948.8 |  |  | 3369.6 |  |  |  |  | 11318.4 | [10 empty] | 205 | 施設 | 43.2 | 8462.2672 |  |  | 6393.6 |  |  | 14855.8672 | 3537.4672
206 | 施設 | 26.4 | 4857.6 |  |  | 2059.2 |  |  |  |  | 6916.8 | [10 empty] | 206 | 施設 | 26.4 | 5171.3855 |  |  | 3907.2 |  |  | 9078.5855 | 2161.7855
207 | 施設 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 207 | 施設 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 検算
208 | 施設 | 376.5 |  |  | 73794 |  |  | 29367 |  |  | 103161 | [10 empty] | 208 | 施設 | 376.5 |  |  | 78269.0095 |  |  | 55722 | 133991.0095 | 30830.0095 |  | 管理費増加分 | 修繕増加分 | 計
合計 |  | 5860.01 | 222941.76 |  | 911080.52 | 94507.92 |  | 362572.86 |  |  | 1591103.06 | [10 empty] | 合計 |  | 5860.01 | 237343.0892 |  | 966330.1872 | 179322.72 |  | 687958.76 | 2070954.7565 | 479851.6965 | ① | 69650.9965 | 410200.7 | 479851.6965
区画番号 | 用途 | 専有面積 |  | 住宅管理費 |  |  | 住宅特別修繕 |  |  |  | 合計 | [10 empty] | 区画番号 | 用途 | 専有面積 |  | 住宅管理費 |  |  | 住宅特別修繕 |  | 改定後合計 | 従前との差額
301 | 住宅 | 79.46 |  | 11044.94 |  |  | 6674.64 |  |  |  | 17719.58 | [10 empty] | 301 | 住宅 | 79.46 |  | 11989.3869 |  |  | 12236.84 |  | 24226.2269 | 6506.6469
302 | 住宅 | 62.31 |  | 8661.09 |  |  | 5234.04 |  |  |  | 13895.13 | [10 empty] | 302 | 住宅 | 62.31 |  | 9401.6952 |  |  | 9595.74 |  | 18997.4352 | 5102.3052
303 | 住宅 | 62.31 |  | 8661.09 |  |  | 5234.04 |  |  |  | 13895.13 | [10 empty] | 303 | 住宅 | 62.31 |  | 9401.6952 |  |  | 9595.74 |  | 18997.4352 | 5102.3052
304 | 住宅 | 64.45 |  | 8958.55 |  |  | 5413.8 |  |  |  | 14372.35 | [10 empty] | 304 | 住宅 | 64.45 |  | 9724.5908 |  |  | 9925.3 |  | 19649.8908 | 5277.5408
401 | 住宅 | 79.46 |  | 11044.94 |  |  | 6674.64 |  |  |  | 17719.58 | [10 empty] | 401 | 住宅 | 79.46 |  | 11989.3869 |  |  | 12236.84 |  | 24226.2269 | 6506.6469
402 | 住宅 | 62.31 |  | 8661.09 |  |  | 5234.04 |  |  |  | 13895.13 | [10 empty] | 402 | 住宅 | 62.31 |  | 9401.6952 |  |  | 9595.74 |  | 18997.4352 | 5102.3052
403 | 住宅 | 62.31 |  | 8661.09 |  |  | 5234.04 |  |  |  | 13895.13 | [10 empty] | 403 | 住宅 | 62.31 |  | 9401.6952 |  |  | 9595.74 |  | 18997.4352 | 5102.3052
404 | 住宅 | 64.45 |  | 8958.55 |  |  | 5413.8 |  |  |  | 14372.35 | [10 empty] | 404 | 住宅 | 64.45 |  | 9724.5908 |  |  | 9925.3 |  | 19649.8908 | 5277.5408
405 | 集会室 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 405 | 集会室 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
406 | 住宅 | 78 |  | 10842 |  |  | 6552 |  |  |  | 17394 | [10 empty] | 406 | 住宅 | 78 |  | 11769.0936 |  |  | 12012 |  | 23781.0936 | 6387.0936
407 | 住宅 | 66.98 |  | 9310.22 |  |  | 5626.32 |  |  |  | 14936.54 | [10 empty] | 407 | 住宅 | 66.98 |  | 10106.3319 |  |  | 10314.92 |  | 20421.2519 | 5484.7119
408 | 住宅 | 73.7 |  | 10244.3 |  |  | 6190.8 |  |  |  | 16435.1 | [10 empty] | 408 | 住宅 | 73.7 |  | 11120.2846 |  |  | 11349.8 |  | 22470.0846 | 6034.9846
409 | 住宅 | 76.8 |  | 10675.2 |  |  | 6451.2 |  |  |  | 17126.4 | [10 empty] | 409 | 住宅 | 76.8 |  | 11588.0306 |  |  | 11827.2 |  | 23415.2306 | 6288.8306
410 | 住宅 | 87.84 |  | 12209.76 |  |  | 7378.56 |  |  |  | 19588.32 | [10 empty] | 410 | 住宅 | 87.84 |  | 13253.81 |  |  | 13527.36 |  | 26781.17 | 7192.85
501 | 住宅 | 79.46 |  | 11044.94 |  |  | 6674.64 |  |  |  | 17719.58 | [10 empty] | 501 | 住宅 | 79.46 |  | 11989.3869 |  |  | 12236.84 |  | 24226.2269 | 6506.6469
502 | 住宅 | 62.31 |  | 8661.09 |  |  | 5234.04 |  |  |  | 13895.13 | [10 empty] | 502 | 住宅 | 62.31 |  | 9401.6952 |  |  | 9595.74 |  | 18997.4352 | 5102.3052
503 | 住宅 | 62.31 |  | 8661.09 |  |  | 5234.04 |  |  |  | 13895.13 | [10 empty] | 503 | 住宅 | 62.31 |  | 9401.6952 |  |  | 9595.74 |  | 18997.4352 | 5102.3052
504 | 住宅 | 64.45 |  | 8958.55 |  |  | 5413.8 |  |  |  | 14372.35 | [10 empty] | 504 | 住宅 | 64.45 |  | 9724.5908 |  |  | 9925.3 |  | 19649.8908 | 5277.5408
505 | 住宅 | 83.06 |  | 11545.34 |  |  | 6977.04 |  |  |  | 18522.38 | [10 empty] | 505 | 住宅 | 83.06 |  | 12532.5758 |  |  | 12791.24 |  | 25323.8158 | 6801.4358
506 | 住宅 | 77.41 |  | 10759.99 |  |  | 6502.44 |  |  |  | 17262.43 | [10 empty] | 506 | 住宅 | 77.41 |  | 11680.071 |  |  | 11921.14 |  | 23601.211 | 6338.781
507 | 住宅 | 78 |  | 10842 |  |  | 6552 |  |  |  | 17394 | [10 empty] | 507 | 住宅 | 78 |  | 11769.0936 |  |  | 12012 |  | 23781.0936 | 6387.0936
508 | 住宅 | 66.98 |  | 9310.22 |  |  | 5626.32 |  |  |  | 14936.54 | [10 empty] | 508 | 住宅 | 66.98 |  | 10106.3319 |  |  | 10314.92 |  | 20421.2519 | 5484.7119
509 | 住宅 | 73.7 |  | 10244.3 |  |  | 6190.8 |  |  |  | 16435.1 | [10 empty] | 509 | 住宅 | 73.7 |  | 11120.2846 |  |  | 11349.8 |  | 22470.0846 | 6034.9846
510 | 住宅 | 76.8 |  | 10675.2 |  |  | 6451.2 |  |  |  | 17126.4 | [10 empty] | 510 | 住宅 | 76.8 |  | 11588.0306 |  |  | 11827.2 |  | 23415.2306 | 6288.8306
511 | 住宅 | 87.84 |  | 12209.76 |  |  | 7378.56 |  |  |  | 19588.32 | [10 empty] | 511 | 住宅 | 87.84 |  | 13253.81 |  |  | 13527.36 |  | 26781.17 | 7192.85
601 | 住宅 | 79.46 |  | 11044.94 |  |  | 6674.64 |  |  |  | 17719.58 | [10 empty] | 601 | 住宅 | 79.46 |  | 11989.3869 |  |  | 12236.84 |  | 24226.2269 | 6506.6469
602 | 住宅 | 62.31 |  | 8661.09 |  |  | 5234.04 |  |  |  | 13895.13 | [10 empty] | 602 | 住宅 | 62.31 |  | 9401.6952 |  |  | 9595.74 |  | 18997.4352 | 5102.3052
603 | 住宅 | 62.31 |  | 8661.09 |  |  | 5234.04 |  |  |  | 13895.13 | [10 empty] | 603 | 住宅 | 62.31 |  | 9401.6952 |  |  | 9595.74 |  | 18997.4352 | 5102.3052
604 | 住宅 | 64.45 |  | 8958.55 |  |  | 5413.8 |  |  |  | 14372.35 | [10 empty] | 604 | 住宅 | 64.45 |  | 9724.5908 |  |  | 9925.3 |  | 19649.8908 | 5277.5408
605 | 住宅 | 83.06 |  | 11545.34 |  |  | 6977.04 |  |  |  | 18522.38 | [10 empty] | 605 | 住宅 | 83.06 |  | 12532.5758 |  |  | 12791.24 |  | 25323.8158 | 6801.4358
606 | 住宅 | 77.41 |  | 10759.99 |  |  | 6502.44 |  |  |  | 17262.43 | [10 empty] | 606 | 住宅 | 77.41 |  | 11680.071 |  |  | 11921.14 |  | 23601.211 | 6338.781
607 | 住宅 | 78 |  | 10842 |  |  | 6552 |  |  |  | 17394 | [10 empty] | 607 | 住宅 | 78 |  | 11769.0936 |  |  | 12012 |  | 23781.0936 | 6387.0936
608 | 住宅 | 66.98 |  | 9310.22 |  |  | 5626.32 |  |  |  | 14936.54 | [10 empty] | 608 | 住宅 | 66.98 |  | 10106.3319 |  |  | 10314.92 |  | 20421.2519 | 5484.7119
609 | 住宅 | 73.7 |  | 10244.3 |  |  | 6190.8 |  |  |  | 16435.1 | [10 empty] | 609 | 住宅 | 73.7 |  | 11120.2846 |  |  | 11349.8 |  | 22470.0846 | 6034.9846
610 | 住宅 | 76.8 |  | 10675.2 |  |  | 6451.2 |  |  |  | 17126.4 | [10 empty] | 610 | 住宅 | 76.8 |  | 11588.0306 |  |  | 11827.2 |  | 23415.2306 | 6288.8306
611 | 住宅 | 87.84 |  | 12209.76 |  |  | 7378.56 |  |  |  | 19588.32 | [10 empty] | 611 | 住宅 | 87.84 |  | 13253.81 |  |  | 13527.36 |  | 26781.17 | 7192.85
612 | 住宅 | 85.22 |  | 11845.58 |  |  | 7158.48 |  |  |  | 19004.06 | [10 empty] | 612 | 住宅 | 85.22 |  | 12858.4892 |  |  | 13123.88 |  | 25982.3692 | 6978.3092
701 | 住宅 | 79.46 |  | 11044.94 |  |  | 6674.64 |  |  |  | 17719.58 | [10 empty] | 701 | 住宅 | 79.46 |  | 11989.3869 |  |  | 12236.84 |  | 24226.2269 | 6506.6469
702 | 住宅 | 62.31 |  | 8661.09 |  |  | 5234.04 |  |  |  | 13895.13 | [10 empty] | 702 | 住宅 | 62.31 |  | 9401.6952 |  |  | 9595.74 |  | 18997.4352 | 5102.3052
703 | 住宅 | 62.31 |  | 8661.09 |  |  | 5234.04 |  |  |  | 13895.13 | [10 empty] | 703 | 住宅 | 62.31 |  | 9401.6952 |  |  | 9595.74 |  | 18997.4352 | 5102.3052
704 | 住宅 | 64.45 |  | 8958.55 |  |  | 5413.8 |  |  |  | 14372.35 | [10 empty] | 704 | 住宅 | 64.45 |  | 9724.5908 |  |  | 9925.3 |  | 19649.8908 | 5277.5408
705 | 住宅 | 83.06 |  | 11545.34 |  |  | 6977.04 |  |  |  | 18522.38 | [10 empty] | 705 | 住宅 | 83.06 |  | 12532.5758 |  |  | 12791.24 |  | 25323.8158 | 6801.4358
706 | 住宅 | 77.41 |  | 10759.99 |  |  | 6502.44 |  |  |  | 17262.43 | [10 empty] | 706 | 住宅 | 77.41 |  | 11680.071 |  |  | 11921.14 |  | 23601.211 | 6338.781
707 | 住宅 | 78 |  | 10842 |  |  | 6552 |  |  |  | 17394 | [10 empty] | 707 | 住宅 | 78 |  | 11769.0936 |  |  | 12012 |  | 23781.0936 | 6387.0936
708 | 住宅 | 66.98 |  | 9310.22 |  |  | 5626.32 |  |  |  | 14936.54 | [10 empty] | 708 | 住宅 | 66.98 |  | 10106.3319 |  |  | 10314.92 |  | 20421.2519 | 5484.7119
709 | 住宅 | 73.7 |  | 10244.3 |  |  | 6190.8 |  |  |  | 16435.1 | [10 empty] | 709 | 住宅 | 73.7 |  | 11120.2846 |  |  | 11349.8 |  | 22470.0846 | 6034.9846
710 | 住宅 | 76.8 |  | 10675.2 |  |  | 6451.2 |  |  |  | 17126.4 | [10 empty] | 710 | 住宅 | 76.8 |  | 11588.0306 |  |  | 11827.2 |  | 23415.2306 | 6288.8306
711 | 住宅 | 87.84 |  | 12209.76 |  |  | 7378.56 |  |  |  | 19588.32 | [10 empty] | 711 | 住宅 | 87.84 |  | 13253.81 |  |  | 13527.36 |  | 26781.17 | 7192.85
712 | 住宅 | 85.22 |  | 11845.58 |  |  | 7158.48 |  |  |  | 19004.06 | [10 empty] | 712 | 住宅 | 85.22 |  | 12858.4892 |  |  | 13123.88 |  | 25982.3692 | 6978.3092
801 | 住宅 | 83 |  | 11537 |  |  | 6972 |  |  |  | 18509 | [10 empty] | 801 | 住宅 | 83 |  | 12523.5227 |  |  | 12782 |  | 25305.5227 | 6796.5227
802 | 住宅 | 77.41 |  | 10759.99 |  |  | 6502.44 |  |  |  | 17262.43 | [10 empty] | 802 | 住宅 | 77.41 |  | 11680.071 |  |  | 11921.14 |  | 23601.211 | 6338.781
803 | 住宅 | 78 |  | 10842 |  |  | 6552 |  |  |  | 17394 | [10 empty] | 803 | 住宅 | 78 |  | 11769.0936 |  |  | 12012 |  | 23781.0936 | 6387.0936
804 | 住宅 | 66.98 |  | 9310.22 |  |  | 5626.32 |  |  |  | 14936.54 | [10 empty] | 804 | 住宅 | 66.98 |  | 10106.3319 |  |  | 10314.92 |  | 20421.2519 | 5484.7119
805 | 住宅 | 73.7 |  | 10244.3 |  |  | 6190.8 |  |  |  | 16435.1 | [10 empty] | 805 | 住宅 | 73.7 |  | 11120.2846 |  |  | 11349.8 |  | 22470.0846 | 6034.9846
806 | 住宅 | 76.8 |  | 10675.2 |  |  | 6451.2 |  |  |  | 17126.4 | [10 empty] | 806 | 住宅 | 76.8 |  | 11588.0306 |  |  | 11827.2 |  | 23415.2306 | 6288.8306
807 | 住宅 | 87.84 |  | 12209.76 |  |  | 7378.56 |  |  |  | 19588.32 | [10 empty] | 807 | 住宅 | 87.84 |  | 13253.81 |  |  | 13527.36 |  | 26781.17 | 7192.85
901 | 住宅 | 83.06 |  | 11545.34 |  |  | 6977.04 |  |  |  | 18522.38 | [10 empty] | 901 | 住宅 | 83.06 |  | 12532.5758 |  |  | 12791.24 |  | 25323.8158 | 6801.4358
902 | 住宅 | 77.41 |  | 10759.99 |  |  | 6502.44 |  |  |  | 17262.43 | [10 empty] | 902 | 住宅 | 77.41 |  | 11680.071 |  |  | 11921.14 |  | 23601.211 | 6338.781
903 | 住宅 | 78 |  | 10842 |  |  | 6552 |  |  |  | 17394 | [10 empty] | 903 | 住宅 | 78 |  | 11769.0936 |  |  | 12012 |  | 23781.0936 | 6387.0936
904 | 住宅 | 56.71 |  | 7882.69 |  |  | 4763.64 |  |  |  | 12646.33 | [10 empty] | 904 | 住宅 | 56.71 |  | 8556.7346 |  |  | 8733.34 |  | 17290.0746 | 4643.7446
905 | 住宅 | 60.05 |  | 8346.95 |  |  | 5044.2 |  |  |  | 13391.15 | [10 empty] | 905 | 住宅 | 60.05 |  | 9060.6932 |  |  | 9247.7 |  | 18308.3932 | 4917.2432
906 | 住宅 | 76.8 |  | 10675.2 |  |  | 6451.2 |  |  |  | 17126.4 | [10 empty] | 906 | 住宅 | 76.8 |  | 11588.0306 |  |  | 11827.2 |  | 23415.2306 | 6288.8306
907 | 住宅 | 87.84 |  | 12209.76 |  |  | 7378.56 |  |  |  | 19588.32 | [10 empty] | 907 | 住宅 | 87.84 |  | 13253.81 |  |  | 13527.36 |  | 26781.17 | 7192.85
1001 | 住宅 | 83.06 |  | 11545.34 |  |  | 6977.04 |  |  |  | 18522.38 | [10 empty] | 1001 | 住宅 | 83.06 |  | 12532.5758 |  |  | 12791.24 |  | 25323.8158 | 6801.4358
1002 | 住宅 | 77.41 |  | 10759.99 |  |  | 6502.44 |  |  |  | 17262.43 | [10 empty] | 1002 | 住宅 | 77.41 |  | 11680.071 |  |  | 11921.14 |  | 23601.211 | 6338.781
1003 | 住宅 | 99.72 |  | 13861.08 |  |  | 8376.48 |  |  |  | 22237.56 | [10 empty] | 1003 | 住宅 | 99.72 |  | 15046.3335 |  |  | 15356.88 |  | 30403.2135 | 8165.6535
1004 | 住宅 | 98.56 |  | 13699.84 |  |  | 8279.04 |  |  |  | 21978.88 | [10 empty] | 1004 | 住宅 | 98.56 |  | 14871.306 |  |  | 15178.24 |  | 30049.546 | 8070.666
1005 | 住宅 | 87.84 |  | 12209.76 |  |  | 7378.56 |  |  |  | 19588.32 | [10 empty] | 1005 | 住宅 | 87.84 |  | 13253.81 |  |  | 13527.36 |  | 26781.17 | 7192.85
1101 | 住宅 | 83.06 |  | 11545.34 |  |  | 6977.04 |  |  |  | 18522.38 | [10 empty] | 1101 | 住宅 | 83.06 |  | 12532.5758 |  |  | 12791.24 |  | 25323.8158 | 6801.4358
1102 | 住宅 | 77.41 |  | 10759.99 |  |  | 6502.44 |  |  |  | 17262.43 | [10 empty] | 1102 | 住宅 | 77.41 |  | 11680.071 |  |  | 11921.14 |  | 23601.211 | 6338.781
1103 | 住宅 | 79.8 |  | 11092.2 |  |  | 6703.2 |  |  |  | 17795.4 | [10 empty] | 1103 | 住宅 | 79.8 |  | 12040.6881 |  |  | 12289.2 |  | 24329.8881 | 6534.4881
1104 | 住宅 | 96.94 |  | 13474.66 |  |  | 8142.96 |  |  |  | 21617.62 | [10 empty] | 1104 | 住宅 | 96.94 |  | 14626.8709 |  |  | 14928.76 |  | 29555.6309 | 7938.0109
1105 | 住宅 | 87.84 |  | 12209.76 |  |  | 7378.56 |  |  |  | 19588.32 | [10 empty] | 1105 | 住宅 | 87.84 |  | 13253.81 |  |  | 13527.36 |  | 26781.17 | 7192.85
1201 | 住宅 | 83.06 |  | 11545.34 |  |  | 6977.04 |  |  |  | 18522.38 | [10 empty] | 1201 | 住宅 | 83.06 |  | 12532.5758 |  |  | 12791.24 |  | 25323.8158 | 6801.4358
1202 | 住宅 | 77.41 |  | 10759.99 |  |  | 6502.44 |  |  |  | 17262.43 | [10 empty] | 1202 | 住宅 | 77.41 |  | 11680.071 |  |  | 11921.14 |  | 23601.211 | 6338.781
1203 | 住宅 | 79.8 |  | 11092.2 |  |  | 6703.2 |  |  |  | 17795.4 | [10 empty] | 1203 | 住宅 | 79.8 |  | 12040.6881 |  |  | 12289.2 |  | 24329.8881 | 6534.4881
1204 | 住宅 | 96.94 |  | 13474.66 |  |  | 8142.96 |  |  |  | 21617.62 | [10 empty] | 1204 | 住宅 | 96.94 |  | 14626.8709 |  |  | 14928.76 |  | 29555.6309 | 7938.0109
1205 | 住宅 | 87.84 |  | 12209.76 |  |  | 7378.56 |  |  |  | 19588.32 | [10 empty] | 1205 | 住宅 | 87.84 |  | 13253.81 |  |  | 13527.36 |  | 26781.17 | 7192.85
1301 | 住宅 | 83.06 |  | 11545.34 |  |  | 6977.04 |  |  |  | 18522.38 | [10 empty] | 1301 | 住宅 | 83.06 |  | 12532.5758 |  |  | 12791.24 |  | 25323.8158 | 6801.4358
1302 | 住宅 | 77.41 |  | 10759.99 |  |  | 6502.44 |  |  |  | 17262.43 | [10 empty] | 1302 | 住宅 | 77.41 |  | 11680.071 |  |  | 11921.14 |  | 23601.211 | 6338.781
1303 | 住宅 | 79.8 |  | 11092.2 |  |  | 6703.2 |  |  |  | 17795.4 | [10 empty] | 1303 | 住宅 | 79.8 |  | 12040.6881 |  |  | 12289.2 |  | 24329.8881 | 6534.4881
1304 | 住宅 | 96.94 |  | 13474.66 |  |  | 8142.96 |  |  |  | 21617.62 | [10 empty] | 1304 | 住宅 | 96.94 |  | 14626.8709 |  |  | 14928.76 |  | 29555.6309 | 7938.0109 |  | 検算
1305 | 住宅 | 87.84 |  | 12209.76 |  |  | 7378.56 |  |  |  | 19588.32 | [10 empty] | 1305 | 住宅 | 87.84 |  | 13253.81 |  |  | 13527.36 |  | 26781.17 | 7192.85 |  | 管理費増加分 | 修繕増加分 | 計
合計 |  | 6313.12 |  | 877523.68 |  |  | 530302.08 |  |  |  | 1407825.76 | [10 empty] | 合計 |  | 6313.12 |  | 952560.2582 |  |  | 972220.48 |  | 1924780.7382 | 516954.9782 | ② | 75036.5782 | 441918.4 | 516954.9782
[33 empty] | ①+② | 144687.5747 | 852119.1 | 996806.6747
積立金等の設定 |  |  | 現行月額 | 年度額 | 年合計額 | [9 empty] | 参考 | ｍ2 | 現行単価 | 現行管理費 | 改定単価 | 改定管理費 | 増額
一般会計収入 | 住宅 |  | 877523.68 | 10530284.16 |  | 管理費 | 値上率(%) | 想定期間 | 期間合計 | 15年間の累計額 | 単年度当たりの増額 | 専有面積合計 | 単価/m2/年 | 月額単価/m2 | 店舗 | 50 | 184 | 9200 | 195.8858 | 9794.2908 | 594.2908
| 施設 |  | 222941.76 | 2675301.12 |  |  | 5 | 15 | 50182314.9651 | 26043763.4451 | 1736250.8963 | 12173.13 | 142.6298 | 11.8858 | 住宅 | 70 | 139 | 9730 | 150.8858 | 10562.0071 | 832.0071
| セントラル |  | 911080.52 | 10932966.24 | 24138551.52 | [9 empty] | セントラル | 4271.87 | 196 | 837286.52 | 207.8858 | 888061.1778 | 50774.6578
特別会計収入 | 住宅 |  | 530302.08 | 6363624.96 |  | 修繕積立金 |  | 面積 | 面積合計 |  | 期間（年・ヶ月） | 増額合計額 |  |  | 参考 | ｍ2 | 現行単価 | 現行管理費 | 改定単価 | 改定管理費 | 増額
| 施設 |  | 94507.92 | 1134095.04 | ①小計 | 対象 | 住宅 | 6313.12 |  | 増額金額/m2/月 | 15 |  |  |  | 店舗 | 50 | 78 | 3900 | 148 | 7400 | 3500
| セントラル |  | 362572.86 | 4350874.32 | 11848594.32 |  | 施設 | 5860.01 | 12173.13 | 70 | 180 | 153381438 |  |  | 住宅 | 70 | 84 | 5880 | 154 | 10780 | 4900
[7 empty] | セントラル | [7 empty] | セントラル | 4271.87 | 78 | 333205.86 | 148 | 632236.76 | 299030.9
| 住宅駐車場使用料 |  | 4400000 | 値上率 |  |  |  |  | 月額合計 | 852119.1
| 施設駐車場使用料 |  | 1400000 | 10 |  |  |  |  | 年額合計 | 10225429.2
| 駐車場特別修繕費 |  | 1555320 | ➁小計 | ①+➁年合計額
| 看板使用料 |  | 1437840 | 9672476 | 21521070.32 |  |  |  |  | 31746499.52
|  | 合計 | 8793160
シートロック | 3241